Приложение к письму

**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Развитие туризма на территории городского округа — город Камышин»**

**за 2020 год**

**1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа — город Камышин» за 2020 год были достигнуты следующие целевые показатели:**

1.1.Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.): план - 35 100, факт – 29 601.

1.2. Численность экскурсантов (туристов), посетивших музеи, галереи (чел.): план - 19 000, факт – 12 310.

1.3. Количество разработанных экскурсионных и туристических маршрутов для посещения детьми и молодежью (ед.): план – 17, факт – 17.

1.4. Удовлетворенность населения состоянием городских дорог в историческом центре (%): план – 58, факт – 58.

1.5. Объем туристических услуг (тыс. руб.): план – 65 310,9, факт – 71 634,4.

1.6. Количество разработанных проектов на строительство объектов капитального строительства (ед.): план – 1, факт – 0.

1.7. Обновление информации в Туристическом паспорте городского округа – город Камышин, не реже 1 раза в год (кол-во): план – 1, факт – 1.

**2. В 2020 году были выполнены следующие мероприятия:**

2.1. Строительство причального сооружения в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2 377,5-2 378,2 км судового хода реки Волга, ПИР.

Мероприятие не выполнено в связи с тем, что для разработки проектной документации по объекту «Причальное сооружение в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2377,5-2378,2 км судового хода реки Волга» необходима корректировка ранее разработанной проектной документации по объекту «Строительство пристани-причала на правом берегу Камышинского убежища в районе парка Победы, г. Камышин, Волгоградская область (в рамках туристического кластера «Территория Побед»)».

30.12.2020 года опубликовано извещение о проведении открытого конкурса с ограниченным участием на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта: «Причальное сооружение в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2377,5-2378,2 км судового хода реки Волга». Дата окончания подачи заявок – 19.02.2021 года. Планируемая дата проведения открытого конкурса – 25.02.2021 года.

2.2. Создание подробной базы данных инфраструктуры Камышина и района, связанной с обслуживанием туристов – составление и ежегодное обновление реестра туристических ресурсов города.

В целях популяризации и развития туризма в городском округе – город Камышин и заблаговременного информирования жителей и гостей нашего региона о культурно-зрелищных мероприятиях в 2020 году был актуализирован туристский паспорт городского округа - город Камышин. Информация направлена в ГАУК ВО «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» для размещения на презентационных страницах Интернет-сайта turizm-volgograd.ru.

В Комитет по туризму Волгоградской области и ГАУК ВО «Агенство развития туризма ежеквартально предоставляются сведения о мероприятия, проводимых Комитетом по культуре и подведомственными учреждениями культуры. Также ежеквартально направляется перечень туристических маршрутов по территории городского округа – город Камышин и Камышинского района, разработанные подведомственными учреждениями культуры.

В 2020 году Камышин получил премию «Серебряный лучник» за лучшее брендирование территории.

Также за отчетный период подготовлена подробная информация по гостиницам и иным средствам размещения, расположенным на территории городского округа – город Камышин.

По данным гостиниц за 2020 год город Камышин посетило 29 601 человек.

Мероприятие выполнено.

2.3. Разработка экскурсий, туристических маршрутов, культурно-образовательных занятий и лекций.

За 2020 год специалистами Комитета по культуре Администрации городского округа – город Камышин проведена работа по позиционированию г. Камышина как туристического города. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с ГАУК ВО «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» в рамках реализации стратегии развития туризма в городском округе – город Камышин. Предоставлены актуальные сведения о туристических продуктах и услугах, туристических маршрутах готовых к реализации на территории городского округа – город Камышин.

МБУ ДО Центром детского и юношеского туризма и краеведения разработано 11 туристических маршрутов:

1. Четырехдневный водный поход по реке Хопер: ст. Усть-Бузулукская - ст. Слащевская - 35 км;

2. Шестидневный водный поход по рекам Хопер и Дон: ст. Слащевская - г. Серафимович – 55 км;

3. Четырехдневный водный поход по реке Дон: ст. Сиротинская - ст. Трёхостровская - 45 км;

4. Трёхдневный водный поход по реке Дон: ст. Трёхостровская - х. Песковатка– 30 км;

5. Трёхдневный водный поход по реке Волге: с. Щербаковка (Столбичи)- Ураков бугор – 30 км;

6. Шестидневный водный поход по р. Медведице: г. Михайловка – г. Серафимович – 120 км;

7. Шестидневный водный поход по р. Медведице: пгт. Даниловка - г. Михайловка – 110 км;

8. Водная прогулка на байдарках по Камышинке и Волге: городской пляж – Историко-краеведческий музей – 2км;

9. Водная прогулка на байдарках по Волге: с. Щербаковка (район Столбичей) – с. Бутковка – 5 км;

10. Станица Сиротинская - станица Трёхостровская река Дон (водная) – 4 дня;

11. Город Серафимович - станица Новогригорьевская река Дон (водная) - 10 дней.

МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» разработал 6 экскурсионных маршрутов для посещения жителями и гостями города:

1. Обзорная экскурсия по городу.
2. Камышин купеческий.
3. Камышин – рядовой Победы.
4. Каменная книга (горы Уши).
5. По Набережной в гости к купцу Федосееву.
6. В городском саду играет духовой оркестр.

Мероприятие выполнено.

2.4. Изготовление рекламной некоммерческой продукции (буклеты, сувениры, календари).

В 2020 году была изготовлена сувенирная продукция, которая использовалась как раздаточный материал или призы при проведении массовых мероприятий, онлайн-конкурсов и онлайн-фестивалей.

Во время посещения города Камышина туристы могут приобрести на память сувенирную продукцию с логотипом города: кружки, брелки, майки, а также сувенирную продукцию: футболки, бейсболки, флажки, подушки, магниты, брелки, фонарики с логотипом Арбузного фестиваля «Зело отменный плод!».

За помощь в организации и проведении городских праздничных мероприятий, а также за участие в конкурсах и соревнованиях каждый житель и гость города Камышина получает бесплатный сувенир, буклет или календарь с логотипом города Камышина.

Мероприятие выполнено, договора заключены в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств.

**3. Анализ факторов повлиявших на выполнение Муниципальной программы.**

На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» был приостановлен допуск посетителей в коллективных средствах размещения (гостиницы, гостевые дома, гост. комплексы и т.д.) с марта по август 2020 год. Также был приостановлен допуск посетителей в МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» с 30.03.2020 по 30.07.2020 года, что не позволило выполнить целевые показатели в полном объеме.

**4. Данные об использовании бюджет ассигнований.**

В 2020 году на реализацию муниципальной программы сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год и плановый период утверждено 4461,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 445,4 тыс. рублей.

На изготовление рекламной некоммерческой продукции (буклетов, сувениры, календари) утверждено 118,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 83,8 тыс. рублей.

Отклонение связано с тем, что договора на изготовление рекламной продукции были заключены в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств.

На строительство причального сооружения в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2 377,5-2 378,2 км судового хода реки Волга, ПИР утверждено 4 343,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 361,6 тыс. рублей.

Отклонение связано с тем, что для разработки проектной документации по объекту «Причальное сооружение в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2377,5-2378,2 км судового хода реки Волга» необходима корректировка ранее разработанной проектной документации по объекту «Строительство пристани-причала на правом берегу Камышинского убежища в районе парка Победы, г. Камышин, Волгоградская область (в рамках туристического кластера «Территория Побед»)».

30.12.2020 года опубликовано извещение о проведении открытого конкурса с ограниченным участием на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта: «Причальное сооружение в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2377,5-2378,2 км судового хода реки Волга». Дата окончания подачи заявок – 19.02.2021 года. Планируемая дата проведения открытого конкурса – 25.02.2021 года.

**5.** **Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

В 2020 году вносились следующие изменения в программу:

- постановлением Администрации городского округа – город Камышин от 08 сентября 2020 г. N 1050-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. № 3234-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин»;

- постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от  28 декабря 2020 г. N 1641-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. № 3234-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин»;

- постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от   30 декабря 2020 г. N 1685-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. № 3234-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин».

**6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 600 %. И признается высокой (прилагается).

**7. Предложения об изменениях форм и методов управления при реализации муниципальной программы.**

При утверждении новой программы необходимо пересмотреть систему показателей.

В 2021 году запланирована разработка и утверждение новой муниципальной программы с новой системой показателей, новыми мероприятиями и ожидаемыми результатами муниципальной программы, в которой будет учтен опыт реализации данной муниципальной программы.