## мероприятия
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин», утвержденной постановлением Администрации городского округа - город Камышин от «31» декабря 2013г. № 3244-п (в ред. от 29.12.2020г. № 1664-п)
ежеквартальный (нарастающим итогом), за 2020 год
Наименование мероприятия | Утверждено сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год и плановый период, тыс.рублей |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы), тыс.рублей |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы), тыс. рублей |  |  |  |  | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников, % ((гр.12/гр.2)*100%) | Уровень кассового исполннеия бюджета городского округа - город Камышин, % ((гр.10/гр.5)*100%)
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Цель: Формирование на территории городского округа - город Камышин благоприятнойсоциокультурной среды, условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, для развития и реализации их творческих способностей
Задачи: 1.1. Сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан
Мероприятие
1.1.1. Обеспечение сохранения, учета, использования и популяризации музейных коллекций | 10767.1 | 0 | 540.9 | 7578.3 | 2647.9 | 10154.9 | 0 | 540.9 | 7177.3 | 2436.7 | 10331.4 | 0 | 540.9 | 7355.3 | 2435.2 | 95.9534 | 94.7086
1.1.2. Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализации) | 160.5 | 0 | 0 | 160.5 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 |  | 160.5 | 0 | 0 | 160.5 | 0 | 100 | 91.5888
1.1.3. Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги) | 1427 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 1140.3 | 0 | 0 | 1140.3 | 0 | 1219.2 | 0 | 0 | 1219.2 | 0 | 85.438 | 79.9089
1.1.4. Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела | 48.6 | 0 | 0 | 22.6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0576 | 4.4248
ВСЕГО подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций» | 12403.2 | 0 | 540.9 | 9188.4 | 2673.9 | 11443.2 | 0 | 540.9 | 8465.6 | 2436.7 | 11712.1 | 0 | 540.9 | 8736 | 2435.2 | 94.4281 | 92.1336
1.2. Формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина
1.2.1. Организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения | 22822.3 | 0 | 1312.7 | 10235.1 | 11274.5 | 14919.7 | 0 | 1312.7 | 9002.3 | 4604.7 | 16014.6 | 0 | 1312.7 | 9913.3 | 4788.6 | 70.1708 | 87.9552
1.2.2. Приобретение кинопродукции для коммерческого показа | 9300 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 3655.2 | 0 | 0 |  | 3655.2 | 3504.5 | 0 | 0 | 0 | 3504.5 | 37.6828
1.2.3. Участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, использую возможности интернет ресурсов учреждений) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. Организация культурного досуга населения, подготовка, проведения культурно-массовых и зрелищных мероприятий | 23822.1 | 0 | 1261.9 | 12986.6 | 9573.6 | 20590.7 | 0 | 1261.9 | 11778.3 | 7550.5 | 21053.8 | 0 | 1261.9 | 12558.1 | 7233.8 | 88.3793 | 90.6958
1.2.5. Организация городских социально-значимых мероприятий | 1055.5 | 0 | 0 | 1055.5 | 0 | 1007.5 | 0 | 0 | 1007.5 |  | 1007.7 | 0 | 0 | 1007.7 |  | 95.4713 | 95.4524
1.2.6. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройтсва мест массового отдыха населения | 21130.8 | 0 | 750 | 11378.4 | 9002.4 | 13085.9 | 0 | 750 | 10979.3 | 1356.6 | 12743.1 | 0 | 750 | 11152.3 | 840.8 | 60.3058 | 96.4925
Всего подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно - досуговой и социально - значимой деятельности» | 78230.7 | 0 | 3324.6 | 35655.6 | 39250.5 | 53259 | 0 | 3324.6 | 32767.4 | 17167 | 54323.7 | 0 | 3324.6 | 34631.4 | 16367.7 | 69.4404 | 91.8997
1.3. Удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же орагнизация общегородских мероприятий
1.3.1. Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами | 24257.6 | 0 | 2068.5 | 16123.4 | 6065.7 | 22014.1 | 0 | 2068.5 | 14710.9 | 5234.7 | 22046.8 | 0 | 2068.5 | 15246.1 | 4732.2 | 90.8862 | 91.2394
1.3.2. Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги) | 1403.9 | 0 | 0 | 1000.9 | 403 | 1143.6 | 0 | 0 | 905.1 | 238.5 | 1215.4 | 0 | 0 | 971.6 | 243.8 | 86.5731 | 90.4286
1.3.3. Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализации); информационно-техническое обеспечение административной деятельности | 346.7 | 0 | 0 | 110.7 | 236 | 270.2 | 0 | 0 | 68.3 | 201.9 | 281.5 | 0 | 0 | 79.6 | 201.9 | 81.1941 | 61.6983
- поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе: | 10484.9 | 8593.1 | 1398.9 | 492.9 | 0 | 10484.9 | 8593.1 | 1398.9 | 492.9 | 0 | 10484.9 | 8593.1 | 1398.9 | 492.9 | 0 | 100 | 100
создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре | 4450.8 | 3647.8 | 593.8 | 209.2 | 0 | 4450.8 | 3647.8 | 593.8 | 209.2 | 0 | 4450.8 | 3647.8 | 593.8 | 209.2 | 0 | 100 | 100
укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая: - приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); - приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание) | 6034.1 | 4945.3 | 805.1 | 283.7 | 0 | 6034.1 | 4945.3 | 805.1 | 283.7 | 0 | 6034.1 | 4945.3 | 805.1 | 283.7 | 0 | 100 | 100
Всего подпрограмма «Организация театральной деятельности» | 36493.1 | 8593.1 | 3467.4 | 17727.9 | 6704.7 | 33912.8 | 8593.1 | 3467.4 | 16177.2 | 5675.1 | 34028.6 | 8593.1 | 3467.4 | 16790.2 | 5177.9 | 93.2467 | 91.2528
1.4. Обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения
1.4.1. Библиотечное обслуживание населения | 17016.5 | 0 | 0 | 17016.5 | 0 | 16519 | 0 | 0 | 16519 |  | 16559.1 | 0 | 0 | 16559.1 | 0 | 97.312 | 97.0764
1.4.2. Комплектование библиотечных фондов | 256.9 | 0 | 0 | 256.9 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 256.8 |  | 256.8 | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 99.9611 | 99.9611
1.4.3. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего подпрограмма «Организация информационно- библиотечного обслуживания населения» | 17273.4 | 0 | 0 | 17273.4 | 0 | 16775.8 | 0 | 0 | 16775.8 | 0 | 16815.9 | 0 | 0 | 16815.9 | 0 | 97.3514 | 97.1193
1.5. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения
1.5.1. Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а также предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре | 28886.1 | 0 | 0 | 28886.1 | 0 | 27283.4 | 0 | 0 | 27283.4 |  | 27394.7 | 0 | 0 | 27394.7 | 0 | 94.837 | 94.4517
Всего подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры» | 28886.1 | 0 | 0 | 28886.1 | 0 | 27283.4 | 0 | 0 | 27283.4 |  | 27394.7 | 0 | 0 | 27394.7 | 0 | 94.837 | 94.4517
ВСЕГО по программе «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» | 173286.5 | 8593.1 | 7332.9 | 108731.4 | 48629.1 | 142674.2 | 8593.1 | 7332.9 | 101469.4 | 25278.8 | 144275 | 8593.1 | 7332.9 | 104368.2 | 23980.8 | 83.2581 | 93.3212

## показатели
Достижение значений целевых показателей
Цели и задачи | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Обоснования отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) | Достижение индикатора (да/нет)*
|  |  | 2019 год | отчетный период
|  |  |  | план 2020 года | факт 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»
1. Цель: Сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан
Задачи: 1.1. Пополнение фондов музейными предметами и музейными коллекциями
1.1.1. Обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций | Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда | % | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | да
| Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея (нарастающим итогом) | ед. | 37255 | 39500 | 37682 | Планировалось внести 2245 ед., было внесено 427 ед., в связи с приказом Министерства культуры РФ от 01.12.2017г. № 54-ФЗ МБУК "КИКМ" был обязан провести регистрацию музейных предметов основного фонда в Государственном каталоге Музейного фонда РФ до 2025 года. Внесение музейных предметов в госкаталог РФ является приоритетным в сравнении с пополнением электронного каталога музея, который создается для внутреннего пользования. Так как штатная численность персонала отдела фондов осталась прежней, плановое значение целевого индикатора «Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея (нарастающим итогом)» в 2020 году не было достигнуто. | нет
1.2. Обеспечение доступа граждан к музейно-выставочным коллекциям (фондам)
1.2.1. Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация) 1.2.2. Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги) | Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда | % | 100 | 100 | 100 |  | да
1.3. Повышение качества учетно-хранительской деятельности музея, в том числе за счет использования новых информационных технологий
1.3.1. Развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея: - участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела | Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. | % | 49.2 | 44 | 11.2 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» приостановлен допуск посетителей в музей с 30.03.2020 по 30.07.2020 года | нет
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности»
2. Цель: Формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина
Задачи: 2.1. Популяризация отечественного и лучших образцов зарубежного киноискусства, авторского, научно-популярного, детского, анимационного и документального кино
2.1.1. Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе: - приобретение кинопродукции для коммерческого показа - организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения | Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории | ед. | 1869 | 800 | 705 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с марта по ноябрь 2020 года | нет
| Количество киносеансов для взрослой аудитории | ед. | 3159 | 2000 | 1057 |  | нет
| Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов | чел. | 88135 | 73000 | 29642 |  | нет
2.2. Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительского искусства
2.2.1. Участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернет ресурсов учреждения) | Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД «Дружба» | чел. | 21786 | 30000 | 3047 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с марта по ноябрь 2020 года | нет
2.3. Использование в деятельности культурно-досуговых учреждений просветительской, воспитательной и культурно-образовательных форм работы совместно с образовательными учреждениями города, негосударственными структурами и общественными организациями
2.3.1. Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе: - организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий | Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ организованных МБУ «ДК «Текстильщик» | ед. | 388 | 389 | 96 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с марта 2020 года по ноябрь 2020 года | нет
| Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях МБУ «ДК «Текстильщик» | % | 57.3 | 60 | 25 |  | нет
2.4. Совершенствование и развитие форм массового отдыха камышан
2.4.1. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения | Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-добровольцев | ед. | 31 | 30 | 4 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с марта 2020 года по декабрь 2020 года | нет
2.5. Расширение номенклатуры платных услуг населению и внедрение дополнительных услуг, ориентированных на конкретные целевые аудитории (семейные коллективы, люди с ограниченными возможностями движения, пожилые граждане)
2.5.1. Организация городских социально значимых мероприятий | Количество человек, посещающих аттракционы | чел. | 125073 | 125000 | 2957 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с марта 2020 года по декабрь 2020 года | нет
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»
3.Цель: Удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий
Задачи: 3.1. Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам
3.1.1. Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, поддержка творческой деятельности, в том числе: - подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами - обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги) - обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | ед. | 6 | 5 | 3 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с 30.03.2020 по 01.11.2020 года | нет
| Количество человек, посетивших культурно-массовые мероприятия | чел. | 30000 | 30000 | 0 |  | нет
3.2. Создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности
3.2.1. - поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе: - создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре - укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая: приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); - приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы | Количество спектаклей для взрослых и детей | ед. | 309 | 317 | 133 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с марта 2020 года по 01.11.2020 года | нет
| Количество зрителей, посещающих спектакли | чел. | 42425 | 42100 | 11771 |  | нет
Подпрограмма «Организация информационно - библиотечного обслуживания населения»
4. Цель: Обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения
Задачи: 4.1. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрение современных информационных технологий
4.1.1. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий в том числе: - библиотечное обслуживание населения - комплектование библиотечных фондов | Количество посещений библиотек | чел. | 305125 | 255015 | 125785 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с марта 2020 года, библиотеки г. Камышина были закрыты для пользователей с 17.03.2020 по 16.06.2020 года | нет
| Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦГБС» | % | 4.8 | 4.8 | 6.4 | Показатель увеличился в связи с увеличением обращений к сайту МКУК «ЦГБС», так как с марта 2020 года библиотеки г. Камышина были закрыты для пользователей с 17.03.2020 по 16.06.2020 года | да
4.2. Формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с современными требованиями и запросами населения
4.2.1. Комплектование библиотечных фондов | Количество размещенных материалов МКУК «ЦГБС» (выставки, презентации) в социальных сетях | ед. | 15 | 15 | 15 |  | да
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»
5. Цель: Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения
Задачи: 5.1. Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений культуры и Комитета в соответствии с требованиями законодательства
5.1.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения: - ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре | Количество просроченной отчетной документации | ед. | 0 | 0 | 0 |  | да
5.2. Организация и осуществление обслуживания зданий и сооружений учреждений культуры и Комитета
5.2.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения: - ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре | Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» | ед. | 0 | 0 | 0 |  | да
5.3. Осуществление иной деятельности, предусмотренной действующим законодательством РФ, регулирующим финансово-хозяйственную деятельность учреждений культуры и Комитета
5.3.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения: - ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области | % | 100 | 100 | 100 |  | да
* Индикатор, выполненный частично, признается не достигнутым
** Графа 8 заполняется по итогам отчетного года

## кредиторка
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020г., по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»
Наименование мероприятий* |  | Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, тыс.рублей | Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2020 году, тыс.рублей
1 |  | 2 | 3
Обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций |  | 70.4 | 70.4
бюджет городского округа - город Камышин |  | 68.9 | 68.9
внебюджетные источники |  | 1.5 | 1.5
Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация) |  | 0 | 0
Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги) |  | 64.3 | 64.3
бюджет городского округа - город Камышин |  | 64.3 | 64.3
внебюджетные источники |  | 0 | 0
Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела |  | 0 | 0
организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения |  | 236.6 | 236.6
бюджет городского округа - город Камышин |  | 56.8 | 56.8
внебюджетные источники |  | 179.8 | 179.8
приобретение кинопродукции для коммерческого показа |  | 205 | 205
бюджет городского округа - город Камышин
внебюджетные источники |  | 205 | 205
участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернетресурсов учреждения) |  | 0 | 0
Развитие культурно - досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе: организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий |  | 662.2 | 662.2
бюджет городского округа - город Камышин |  | 146.9 | 146.9
внебюджетные источники |  | 515.3 | 515.3
Организация городских социально-значимых мероприятий |  | 9.3 | 9.3
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения организация массового отдыха населения |  | 1851.2 | 1851.2
бюджет городского округа - город Камышин |  | 122.3 | 122.3
внебюджетные источники |  | 1728.9 | 1728.9
Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами |  | 1278.9 | 1255.1
бюджет городского округа - город Камышин |  | 564.4 | 564.4
внебюджетные источники |  | 714.5 | 690.7
Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги) |  | 250.8 | 250.8
бюджет городского округа - город Камышин |  | 231 | 231
внебюджетные источники |  | 19.8 | 19.8
Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности |  | 0 | 0
бюджет городского округа - город Камышин
внебюджетные источники |  | 0 | 0
Библиотечное обслуживание населения |  | 538.9 | 538.9
Комплектование библиотечных фондов |  | 0 | 0
Обеспечение устойчивого функционирования и развития учр-ний культуры и Комитета в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения:ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, а так же предоставлении услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре |  | 613.5 | 613.5
ИТОГО в т.ч. |  | 5781.1 | 5757.3
бюджет городского округа - город Камышин |  | 2416.3 | 2416.3
внебюджетные источники |  | 3364.8 | 3341
* Заполняется в соответствии с наименованием мероприятия Программы
Замаместитель председателя Комитета по культуре |  |  |  | Шурыгина И.В.
| (подпись) |  |  | ФИО
Главный бухгалтер |  |  |  | Золотарева М.С.
| (подпись) |  |  | ФИО