## мероприятия
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин», утвержденной постановлением Администрации городского округа - город Камышин от «31» декабря 2013г. № 3244-п (в ред. от 30.12.2019г. № 1648-п)
ежеквартальный (нарастающим итогом), за 3 квартал 2020 год
Наименование мероприятия | Утверждено сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год и плановый период, тыс.рублей |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы), тыс.рублей |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы), тыс. рублей |  |  |  |  | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников, % ((гр.12/гр.2)*100%) | Уровень кассового исполннеия бюджета городского округа - город Камышин, % ((гр.10/гр.5)*100%)
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Цель: Формирование на территории городского округа - город Камышин благоприятнойсоциокультурной среды, условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, для развития и реализации их творческих способностей
Задачи: 1.1. Сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан
Мероприятие
1.1.1. Обеспечение сохранения, учета, использования и популяризации музейных коллекций | 13007.4 | 0 | 0 | 10377.7 | 2629.7 | 6947.7 | 0 | 0 | 6084.8 | 862.9 | 7456.2 | 0 | 0 | 5896.3 | 1559.9 | 57.3228 | 58.6334
1.1.2. Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализации) | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 48.7805 | 37.8049
1.1.3. Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги) | 1427 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 789.1 | 0 | 0 | 789.1 | 0 | 738 | 0 | 0 | 738 | 0 | 51.7169 | 55.2978
1.1.4. Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела | 40.6 | 0 | 0 | 22.6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4631 | 4.4248
ВСЕГО подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций» | 14721 | 0 | 0 | 12073.3 | 2647.7 | 7830.8 | 0 | 0 | 6967.9 | 862.9 | 8315.2 | 0 | 0 | 6755.3 | 1559.9 | 56.4853 | 57.7133
1.2. Формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина
1.2.1. Организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения | 22814 | 0 | 750 | 10797.8 | 11266.2 | 9357.3 | 0 | 580 | 5566.6 | 3210.7 | 9990.5 | 0 | 0 | 6144.5 | 3846 | 43.7911 | 51.5531
1.2.2. Приобретение кинопродукции для коммерческого показа | 9300 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 3112.5 | 0 | 0 |  | 3112.5 | 2907.5 | 0 | 0 | 0 | 2907.5 | 31.2634
1.2.3. Участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, использую возможности интернет ресурсов учреждений) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. Организация культурного досуга населения, подготовка, проведения культурно-массовых и зрелищных мероприятий | 26392.9 | 0 | 0 | 14413.2 | 11979.7 | 14069.1 | 0 | 0 | 10776.7 | 3292.4 | 13670 | 0 | 0 | 9900.8 | 3769.2 | 51.7942 | 74.7697
1.2.5. Организация городских социально-значимых мероприятий | 1055.5 | 0 | 0 | 1055.5 | 0 | 724.3 | 0 | 0 | 724.3 |  | 720.5 | 0 | 0 | 720.5 |  | 68.2615 | 68.6215
1.2.6. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройтсва мест массового отдыха населения | 21130.8 | 0 | 750 | 11378.4 | 9002.4 | 10082.2 | 0 | 707.1 | 7499 | 1876.1 | 10106.3 | 0 | 707.1 | 6051.9 | 3347.3 | 47.8273 | 65.9056
Всего подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно - досуговой и социально - значимой деятельности» | 80793.2 | 0 | 1500 | 37644.9 | 41648.3 | 37345.4 | 0 | 1287.1 | 24566.6 | 11491.7 | 37394.8 | 0 | 707.1 | 22817.7 | 13870 | 46.2846 | 65.2588
1.3. Удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же орагнизация общегородских мероприятий
1.3.1. Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами | 25024.8 | 0 | 0 | 19010.4 | 6014.4 | 13784.1 | 0 | 0 | 11455.7 | 2328.4 | 13746.2 | 0 | 0 | 10731.1 | 3015.1 | 54.9303 | 60.2602
1.3.2. Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги) | 1396.4 | 0 | 0 | 993.4 | 403 | 964.4 | 0 | 0 | 785.8 | 178.6 | 736.2 | 0 | 0 | 556.5 | 179.7 | 52.7213 | 79.1021
1.3.3. Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализации); информационно-техническое обеспечение административной деятельности | 234.4 | 0 | 0 | 90 | 144.4 | 202.9 | 0 | 0 | 46.4 | 156.5 | 231.9 | 0 | 0 | 55.2 | 176.7 | 98.9334 | 51.5556
- поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе: | 10460.3 | 8573 | 1395.6 | 491.7 | 0 | 10460.3 | 8573 | 1395.7 | 491.6 | 0 | 10460.2 | 8573 | 1395.6 | 491.6 | 0 | 99.999 | 99.9797
создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре | 4426.3 | 3627.7 | 590.6 | 208 | 0 | 4426.3 | 3627.7 | 590.6 | 208 | 0 | 4426.3 | 3627.7 | 590.6 | 208 | 0 | 100 | 100
укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая: - приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); - приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание) | 6034 | 4945.3 | 805 | 283.7 | 0 | 6034 | 4945.3 | 805.1 | 283.6 | 0 | 6033.9 | 4945.3 | 805 | 283.6 | 0 | 99.9983 | 99.9648
Всего подпрограмма «Организация театральной деятельности» | 37115.9 | 8573 | 1395.6 | 20585.5 | 6561.8 | 25411.7 | 8573 | 1395.7 | 12779.5 | 2663.5 | 25174.5 | 8573 | 1395.6 | 11834.4 | 3371.5 | 67.8267 | 62.0801
1.4. Обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения
1.4.1. Библиотечное обслуживание населения | 17814.2 | 0 | 0 | 17814.2 | 0 | 11178.7 | 0 | 0 | 11178.7 |  | 11664.1 | 0 | 0 | 11664.1 | 0 | 65.4764 | 62.7516
1.4.2. Комплектование библиотечных фондов | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 203.8 | 0 | 0 | 203.8 |  | 203.8 | 0 | 0 | 203.8 | 0 | 67.9333 | 67.9333
1.4.3. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего подпрограмма «Организация информационно- библиотечного обслуживания населения» | 18114.2 | 0 | 0 | 18114.2 | 0 | 11382.5 | 0 | 0 | 11382.5 | 0 | 11867.9 | 0 | 0 | 11867.9 | 0 | 65.5171 | 62.8374
1.5. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения
1.5.1. Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а также предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре | 29225.8 | 0 | 0 | 29225.8 | 0 | 19044.3 | 0 | 0 | 19044.3 |  | 20045.4 | 0 | 0 | 20045.4 | 0 | 68.588 | 65.1626
Всего подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры» | 29225.8 | 0 | 0 | 29225.8 | 0 | 19044.3 | 0 | 0 | 19044.3 |  | 20045.4 | 0 | 0 | 20045.4 | 0 | 68.588 | 65.1626
ВСЕГО по программе «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» | 179970.1 | 8573 | 2895.6 | 117643.7 | 50857.8 | 101014.7 | 8573 | 2682.8 | 74740.8 | 15018.1 | 102797.8 | 8573 | 2102.7 | 73320.7 | 18801.4 | 57.1194 | 63.5315

## показатели
Достижение значений целевых показателей
Цели и задачи | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Обоснования отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) | Достижение индикатора (да/нет)*
|  |  | 2019 год | отчетный период
|  |  |  | план 2020 года | факт 9 мес. 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»
1. Цель: Сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан
Задачи: 1.1. Пополнение фондов музейными предметами и музейными коллекциями
1.1.1. Обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций | Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда | % | 0.7 | 0.7 | 0.4 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
| Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея (нарастающим итогом) | ед. | 37255 | 39500 | 37518 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
1.2. Обеспечение доступа граждан к музейно-выставочным коллекциям (фондам)
1.2.1. Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация) 1.2.2. Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги) | Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда | % | 100 | 100 | 100
1.3. Повышение качества учетно-хранительской деятельности музея, в том числе за счет использования новых информационных технологий
1.3.1. Развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея: - участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела | Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. | % | 49.2 | 44 | 8.6 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» приостановлен допуск посетителей в музей с марта по август 2020 года
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности»
2. Цель: Формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина
Задачи: 2.1. Популяризация отечественного и лучших образцов зарубежного киноискусства, авторского, научно-популярного, детского, анимационного и документального кино
2.1.1. Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе: - приобретение кинопродукции для коммерческого показа - организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения | Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории | ед. | 1869 | 800 | 126 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с марта 2020 года
| Количество киносеансов для взрослой аудитории | ед. | 3159 | 2000 | 197
| Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов | чел. | 88135 | 73000 | 3443
2.2. Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительского искусства
2.2.1. Участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернет ресурсов учреждения) | Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД «Дружба» | чел. | 21786 | 30000 | 2679 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с марта 2020 года
2.3. Использование в деятельности культурно-досуговых учреждений просветительской, воспитательной и культурно-образовательных форм работы совместно с образовательными учреждениями города, негосударственными структурами и общественными организациями
2.3.1. Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе: - организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий | Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ организованных МБУ «ДК «Текстильщик» | ед. | 388 | 389 | 81 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с марта 2020 года
| Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях МБУ «ДК «Текстильщик» | % | 57.3 | 60 | 25
2.4. Совершенствование и развитие форм массового отдыха камышан
2.4.1. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения | Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-добровольцев | ед. | 31 | 30 | 4 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с марта 2020 года
2.5. Расширение номенклатуры платных услуг населению и внедрение дополнительных услуг, ориентированных на конкретные целевые аудитории (семейные коллективы, люди с ограниченными возможностями движения, пожилые граждане)
2.5.1. Организация городских социально значимых мероприятий | Количество человек, посещающих аттракционы | чел. | 125073 | 125000 | 2256 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с марта 2020 года
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»
3.Цель: Удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий
Задачи: 3.1. Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам
3.1.1. Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, поддержка творческой деятельности, в том числе: - подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами - обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги) - обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | ед. | 6 | 5 | 1 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с марта 2020 года
| Количество человек, посетивших культурно-массовые мероприятия | чел. | 30000 | 30000 | 0
3.2. Создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности
3.2.1. - поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе: - создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре - укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая: приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); - приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы | Количество спектаклей для взрослых и детей | ед. | 309 | 317 | 86 | На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведение досуговых, развлекательных, зрелещных, культурных и массовых мероприятий были приостановлены с марта 2020 года
| Количество зрителей, посещающих спектакли | чел. | 42425 | 42100 | 10159
Подпрограмма «Организация информационно - библиотечного обслуживания населения»
4. Цель: Обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения
Задачи: 4.1. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрение современных информационных технологий
4.1.1. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий в том числе: - библиотечное обслуживание населения - комплектование библиотечных фондов | Количество посещений библиотек | чел. | 305125 | 255015 | 125785 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
| Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦГБС» | % | 4.8 | 4.8 | 3.96 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
4.2. Формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с современными требованиями и запросами населения
4.2.1. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Количество размещенных материалов МКУК «ЦГБС» (выставки, презентации) в социальных сетях | ед. | 15 | 15 | 12 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»
5. Цель: Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения
Задачи: 5.1. Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений культуры и Комитета в соответствии с требованиями законодательства
5.1.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения: - ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре | Количество просроченной отчетной документации | ед. | 0 | 0 | 0 |  | да
5.2. Организация и осуществление обслуживания зданий и сооружений учреждений культуры и Комитета
5.2.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения: - ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре | Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» | ед. | 0 | 0 | 0 |  | да
5.3. Осуществление иной деятельности, предусмотренной действующим законодательством РФ, регулирующим финансово-хозяйственную деятельность учреждений культуры и Комитета
5.3.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения: - ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области | % | 100 | 100 | 100 |  | да
* Индикатор, выполненный частично, признается не достигнутым
** Графа 8 заполняется по итогам отчетного года

## кредиторка
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020г., по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»
Наименование мероприятий* |  | Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, тыс.рублей | Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2020 году, тыс.рублей
1 |  | 2 | 3
Обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций |  | 70.4 | 70.4
бюджет городского округа - город Камышин |  | 68.9 | 68.9
внебюджетные источники |  | 1.5 | 1.5
Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация) |  | 0 | 0
Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги) |  | 64.3 | 64.3
бюджет городского округа - город Камышин |  | 64.3 | 64.3
внебюджетные источники |  | 0 | 0
Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела |  | 0 | 0
организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения |  | 236.6 | 236.6
бюджет городского округа - город Камышин |  | 56.8 | 56.8
внебюджетные источники |  | 179.8 | 179.8
приобретение кинопродукции для коммерческого показа |  | 205 | 205
бюджет городского округа - город Камышин
внебюджетные источники |  | 205 | 205
участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернетресурсов учреждения) |  | 0 | 0
Развитие культурно - досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе: организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий |  | 662.2 | 662.2
бюджет городского округа - город Камышин |  | 146.9 | 146.9
внебюджетные источники |  | 515.3 | 515.3
Организация городских социально-значимых мероприятий |  | 9.3 | 9.3
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения организация массового отдыха населения |  | 1851.2 | 1393.5
бюджет городского округа - город Камышин |  | 122.3 | 122.3
внебюджетные источники |  | 1728.9 | 1271.2
Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами |  | 1279 | 1235.5
бюджет городского округа - город Камышин |  | 564.5 | 564.5
внебюджетные источники |  | 714.5 | 671
Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги) |  | 250.8 | 250.8
бюджет городского округа - город Камышин |  | 231 | 231
внебюджетные источники |  | 19.8 | 19.8
Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности |  | 0 | 0
бюджет городского округа - город Камышин
внебюджетные источники |  | 0 | 0
Библиотечное обслуживание населения |  | 538.9 | 538.9
Комплектование библиотечных фондов |  | 0 | 0
Обеспечение устойчивого функционирования и развития учр-ний культуры и Комитета в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения:ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, а так же предоставлении услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре |  | 613.5 | 613.5
ИТОГО в т.ч. |  | 5781.2 | 5280
бюджет городского округа - город Камышин |  | 2416.4 | 2416.4
внебюджетные источники |  | 3364.8 | 2863.6
* Заполняется в соответствии с наименованием мероприятия Программы
Замаместитель председателя Комитета по культуре |  |  |  | Шурыгина И.В.
| (подпись) |  |  | ФИО
Главный бухгалтер |  |  |  | Золотарева М.С.
| (подпись) |  |  | ФИО