## мероприятия
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин», утвержденной постановлением Администрации городского округа - город Камышин от «31» декабря 2013г. № 3244-п (в ред. от 30.12.2019г. № 1648-п)
ежеквартальный (нарастающим итогом), за 1 квартал 2020 год
Наименование мероприятия | Утверждено сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год и плановый период, тыс.рублей |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы), тыс.рублей |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы), тыс. рублей |  |  |  |  | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников, % ((гр.12/гр.2)*100%) | Уровень кассового исполннеия бюджета городского округа - город Камышин, % ((гр.10/гр.5)*100%)
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Цель: Формирование на территории городского округа - город Камышин благоприятнойсоциокультурной среды, условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, для развития и реализации их творческих способностей
Задачи: 1.1. Сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан
Мероприятие
1.1.1. Обеспечение сохранения, учета, использования и популяризации музейных коллекций | 11529.5 | 0 | 0 | 10313.1 | 1216.4 | 2012.2 | 0 | 0 | 1788.5 | 223.7 | 2587.2 | 0 | 0 | 2352.7 | 234.5 | 22.4398 | 17.342
1.1.2. Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализации) | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |  | 42.2 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 17.1545 | 10.3659
1.1.3. Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги) | 1427 | 0 | 0 | 1427 | 0 | 538.4 | 0 | 0 | 538.4 | 0 | 488.8 | 0 | 0 | 488.8 | 0 | 34.2537 | 37.7295
1.1.4. Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела | 40.6 | 0 | 0 | 22.6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4631 | 4.4248
ВСЕГО подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций» | 13243.1 | 0 | 0 | 12008.7 | 1234.4 | 2577.1 | 0 | 0 | 2353.4 | 223.7 | 3119.2 | 0 | 0 | 2884.7 | 234.5 | 23.5534 | 19.5975
1.2. Формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина
1.2.1. Организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения | 20399.7 | 0 | 0 | 9416.7 | 10983 | 3802.3 | 0 | 0 | 2008.5 | 1793.8 | 3717.7 | 0 | 0 | 1979.8 | 1737.9 | 18.2243 | 21.3291
1.2.2. Приобретение кинопродукции для коммерческого показа | 9300 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 2983.8 | 0 | 0 |  | 2983.8 | 2786.1 | 0 | 0 | 0 | 2786.1 | 29.9581
1.2.3. Участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, использую возможности интернет ресурсов учреждений) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. Организация культурного досуга населения, подготовка, проведения культурно-массовых и зрелищных мероприятий | 21849.7 | 0 | 0 | 14365.3 | 7484.4 | 4951.1 | 0 | 0 | 3362.6 | 1588.5 | 5009.1 | 0 | 0 | 3910.4 | 1098.7 | 22.9253 | 23.4078
1.2.5. Организация городских социально-значимых мероприятий | 1055.5 | 0 | 0 | 1055.5 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 162.8 |  | 180 | 0 | 0 | 180 |  | 17.0535 | 15.424
1.2.6. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройтсва мест массового отдыха населения | 16151.8 | 0 | 0 | 7151.8 | 9000 | 4711.5 | 0 | 0 | 3266.6 | 1444.9 | 3625.3 | 0 | 0 | 1404.3 | 2221 | 22.4452 | 45.6752
Всего подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно - досуговой и социально - значимой деятельности» | 68856.7 | 0 | 0 | 31989.3 | 36867.4 | 16611.5 | 0 | 0 | 8800.5 | 7811 | 15318.2 | 0 | 0 | 7474.5 | 7843.7 | 22.2465 | 27.5108
1.3. Удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же орагнизация общегородских мероприятий
1.3.1. Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами | 27600.9 | 0 | 0 | 21765.9 | 5835 | 7976.3 | 0 | 0 | 5333.8 | 2642.5 | 8768.5 | 0 | 0 | 6682.9 | 2085.6 | 31.7689 | 24.5053
1.3.2. Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги) | 1393.4 | 0 | 0 | 993.4 | 400 | 640.6 | 0 | 0 | 554.5 | 86.1 | 398.5 | 0 | 0 | 327.9 | 70.6 | 28.5991 | 55.8184
1.3.3. Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализации); информационно-техническое обеспечение административной деятельности | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 19.6667 | 14.6667
- поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе: | 10460.3 | 8573 | 1395.6 | 491.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре | 3923.3 | 3215.4 | 523.4 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая: - приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); - приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание) | 6537 | 5357.6 | 872.2 | 307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего подпрограмма «Организация театральной деятельности» | 39544.6 | 8573 | 1395.6 | 23341 | 6235 | 8630.1 | 0 | 0 | 5901.5 | 2728.6 | 9184.7 | 0 | 0 | 7028.5 | 2156.2 | 23.2262 | 25.2838
1.4. Обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения
1.4.1. Библиотечное обслуживание населения | 19009.1 | 0 | 0 | 19009.1 | 0 | 3536.3 | 0 | 0 | 3536.3 |  | 4355.9 | 0 | 0 | 4355.9 | 0 | 22.9148 | 18.6032
1.4.2. Комплектование библиотечных фондов | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 50
1.4.3. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего подпрограмма «Организация информационно- библиотечного обслуживания населения» | 19321.4 | 0 | 0 | 19321.4 | 0 | 3686.3 | 0 | 0 | 3686.3 | 0 | 4505.9 | 0 | 0 | 4505.9 | 0 | 23.3208 | 19.0788
1.5. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения
1.5.1. Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а также предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре | 28320.4 | 0 | 0 | 28320.4 | 0 | 5524 | 0 | 0 | 5524 |  | 6558.7 | 0 | 0 | 6558.7 | 0 | 23.1589 | 19.5054
Всего подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры» | 28320.4 | 0 | 0 | 28320.4 | 0 | 5524 | 0 | 0 | 5524 |  | 6558.7 | 0 | 0 | 6558.7 | 0 | 23.1589 | 19.5054
ВСЕГО по программе «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» | 169286.2 | 8573 | 1395.6 | 114980.8 | 44336.8 | 37029 | 0 | 0 | 26265.7 | 10763.3 | 38686.7 | 0 | 0 | 28452.3 | 10234.4 | 22.8528 | 22.8436

## показатели
Достижение значений целевых показателей
Цели и задачи | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Обоснования отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) | Достижение индикатора (да/нет)*
|  |  | 2019 год | отчетный период
|  |  |  | план 2020 года | факт 1 кв. 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»
1. Цель: Сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан
Задачи: 1.1. Пополнение фондов музейными предметами и музейными коллекциями
1.1.1. Обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций | Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда | % | 0.7 | 0.7 | 0.1 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
| Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея (нарастающим итогом) | ед. | 37255 | 39500 | 37332 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
1.2. Обеспечение доступа граждан к музейно-выставочным коллекциям (фондам)
1.2.1. Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация) 1.2.2. Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги) | Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда | % | 100 | 100 | 100
1.3. Повышение качества учетно-хранительской деятельности музея, в том числе за счет использования новых информационных технологий
1.3.1. Развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея: - участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела | Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. | % | 49.2 | 44 | 8.6 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности»
2. Цель: Формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина
Задачи: 2.1. Популяризация отечественного и лучших образцов зарубежного киноискусства, авторского, научно-популярного, детского, анимационного и документального кино
2.1.1. Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе: - приобретение кинопродукции для коммерческого показа - организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения | Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории | ед. | 1869 | 800 | 126 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
| Количество киносеансов для взрослой аудитории | ед. | 3159 | 2000 | 197 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
| Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов | чел. | 88135 | 73000 | 3443 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
2.2. Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительского искусства
2.2.1. Участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернет ресурсов учреждения) | Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД «Дружба» | чел. | 21786 | 30000 | 2679 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
2.3. Использование в деятельности культурно-досуговых учреждений просветительской, воспитательной и культурно-образовательных форм работы совместно с образовательными учреждениями города, негосударственными структурами и общественными организациями
2.3.1. Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе: - организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий | Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ организованных МБУ «ДК «Текстильщик» | ед. | 388 | 389 | 81 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
| Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях МБУ «ДК «Текстильщик» | % | 57.3 | 60 | 25 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
2.4. Совершенствование и развитие форм массового отдыха камышан
2.4.1. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения | Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-добровольцев | ед. | 31 | 30 | 4 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
2.5. Расширение номенклатуры платных услуг населению и внедрение дополнительных услуг, ориентированных на конкретные целевые аудитории (семейные коллективы, люди с ограниченными возможностями движения, пожилые граждане)
2.5.1. Организация городских социально значимых мероприятий | Количество человек, посещающих аттракционы | чел. | 125073 | 125000 | 2256 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»
3.Цель: Удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий
Задачи: 3.1. Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам
3.1.1. Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, поддержка творческой деятельности, в том числе: - подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами - обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги) - обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | ед. | 6 | 5 | 0 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
| Количество человек, посетивших культурно-массовые мероприятия | чел. | 30000 | 30000 | 0 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
3.2. Создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности
3.2.1. - поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе: - создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре - укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая: приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); - приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы | Количество спектаклей для взрослых и детей | ед. | 309 | 317 | 86 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
| Количество зрителей, посещающих спектакли | чел. | 42425 | 42100 | 10159 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
Подпрограмма «Организация информационно - библиотечного обслуживания населения»
4. Цель: Обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения
Задачи: 4.1. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрение современных информационных технологий
4.1.1. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий в том числе: - библиотечное обслуживание населения - комплектование библиотечных фондов | Количество посещений библиотек | чел. | 305125 | 255015 | 67905 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
| Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК «ЦГБС» | % | 4.8 | 4.8 | 1.9 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал
4.2. Формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с современными требованиями и запросами населения
4.2.1. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Количество размещенных материалов МКУК «ЦГБС» (выставки, презентации) в социальных сетях | ед. | 15 | 15 | 6 | исполнение показателя запланировано на 4 квартал | да
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»
5. Цель: Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения
Задачи: 5.1. Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений культуры и Комитета в соответствии с требованиями законодательства
5.1.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения: - ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре | Количество просроченной отчетной документации | ед. | 0 | 0 | 0 |  | да
5.2. Организация и осуществление обслуживания зданий и сооружений учреждений культуры и Комитета
5.2.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения: - ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре | Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» | ед. | 0 | 0 | 0 |  | да
5.3. Осуществление иной деятельности, предусмотренной действующим законодательством РФ, регулирующим финансово-хозяйственную деятельность учреждений культуры и Комитета
5.3.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения: - ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области | % | 100 | 100 | 100 |  | да
* Индикатор, выполненный частично, признается не достигнутым
** Графа 8 заполняется по итогам отчетного года

## кредиторка
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020г., по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин»
Наименование мероприятий* |  | Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, тыс.рублей | Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2020 году, тыс.рублей
1 |  | 2 | 3
Обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций |  | 70.4 | 70.4
бюджет городского округа - город Камышин |  | 68.9 | 68.9
внебюджетные источники |  | 1.5 | 1.5
Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация) |  | 0 | 0
Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги) |  | 64.3 | 64.3
бюджет городского округа - город Камышин |  | 64.3 | 64.3
внебюджетные источники |  | 0 | 0
Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела |  | 0 | 0
организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения |  | 236.6 | 236.6
бюджет городского округа - город Камышин |  | 56.8 | 56.8
внебюджетные источники |  | 179.8 | 179.8
приобретение кинопродукции для коммерческого показа |  | 205 | 205
бюджет городского округа - город Камышин
внебюджетные источники |  | 205 | 205
участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернетресурсов учреждения) |  | 0 | 0
Развитие культурно - досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе: организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий |  | 662.2 | 746.3
бюджет городского округа - город Камышин |  | 146.9 | 146.9
внебюджетные источники |  | 515.3 | 599.4
Организация городских социально-значимых мероприятий |  | 9.3 | 9.3
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения организация массового отдыха населения |  | 1851.2 | 1393.5
бюджет городского округа - город Камышин |  | 122.3 | 122.3
внебюджетные источники |  | 1728.9 | 1271.2
Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами |  | 1279 | 1235.5
бюджет городского округа - город Камышин |  | 564.5 | 564.5
внебюджетные источники |  | 714.5 | 671
Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги) |  | 250.8 | 250.8
бюджет городского округа - город Камышин |  | 231 | 231
внебюджетные источники |  | 19.8 | 19.8
Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности |  | 0 | 0
бюджет городского округа - город Камышин
внебюджетные источники |  | 0 | 0
Библиотечное обслуживание населения |  | 538.9 | 538.9
Комплектование библиотечных фондов |  | 0 | 0
Обеспечение устойчивого функционирования и развития учр-ний культуры и Комитета в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения:ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, а так же предоставлении услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре |  | 613.5 | 613.5
ИТОГО в т.ч. |  | 5781.2 | 5364.1
бюджет городского округа - город Камышин |  | 2416.4 | 2416.4
внебюджетные источники |  | 3364.8 | 2947.7
* Заполняется в соответствии с наименованием мероприятия Программы
Руководитель |  |  |  | Таранова М.Я.
| (подпись) |  |  | ФИО
Главный бухгалтер |  |  |  | Золотарева М.С.
| (подпись) |  |  | ФИО