**Годовой доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа – город Камышин» за 2021год.**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В ходе реализации программы в 2021 году достигнуты следующие целевые показатели:

1. Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках показатель выполнен и достиг - 4 889 ед., что на 2489 ед. больше запланированного значения.

2. Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций, составило 35 430 чел. Показатель не выполнен.

3. Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом, составила 100,5%. Показатель не выполнен.

4. Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, составило 62 812 ед. Показатель не выполнен.

5. Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда, составила 0,05%, что соответствует плановому значению.

6. Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию, составило 31 ед., что соответствует плановому значению.

7. Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом, составила 100%. Показатель выполнен.

8. Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок, составило 80 ед., что соответствует плановому значению.

9. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ, составила 100%. Показатель выполнен.

10. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ, составила 3 146 . Показатель выполнен.

11. Средняя заполняемость зала посещающих концертные программы МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик», составила 36,2%. Показатель не выполнен.

12. Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ «ДК «Текстильщик», составила 100%. Показатель выполнен.

13. Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик», составило 30 144 чел. Показатель не выполнен.

14. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик», составило 93,1%. Показатель не выполнен.

15. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик», составило 256 ед. Показатель не выполнен.

16. Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ «ДК «Текстильщик», составила 4%. Показатель не выполнен.

17. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД «Дружба», составила 100%. Показатель выполнен.

18. Количество клубных формирований МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик», составило 41 ед. Показатель выполнен.

19. Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД «Дружба», к предыдущему отчетному периоду, составила 79,8%. Показатель не выполнен.

20. Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД «Дружба», составило 59 846 чел. Показатель не выполнен.

21. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ «Парк культуры и отдыха», составила 100%. Показатель выполнен.

22. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ «Парк культуры и отдыха», составила 69 782 . Показатель выполнен.

23. Охват населения информированием о деятельности в сфере «Культура», составила 12,8%. Показатель не выполнен.

24. Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду, составила 77,3%. Показатель не выполнен.

25. Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки), составило 32 318 чел. Показатель не выполнен.

26. Доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ «КДТ», составила 21,4%. Показатель не выполнен.

27. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ «КДТ», составило 9 ед. Показатель выполнен.

28. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ «КДТ», составила 100%. Показатель выполнен.

29. Количество клубных формирований МАУ «КДТ», составило 2 ед. Показатель выполнен.

30. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ «КДТ» по сравнению с предыдущим отчетным периодом, составило 80%. Показатель не выполнен.

31. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ «КДТ», составило 4 ед. Показатель не выполнен.

32. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) показатель выполнен и достиг 2,82 раз., что на 0,5 раз. больше запланированного значения.

33. Охват населения библиотечным обслуживанием, составил 38,5%, что соответствует плановому значению.

34. Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях, составило 15 ед., что соответствует плановому значению.

35. Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек, составила 14,3%, что соответствует плановому значению.

36. Количество учреждений, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения», составило 6 ед. Показатель выполнен.

37. Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения», составило 0 ед. Показатель выполнен.

38. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области, составила 100%. Показатель выполнен.

**2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

**1. Сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан, в том числе:**

**Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК КИКМ.**

Всего за 2021 год мероприятия МБУК «Камышинского историко-краеведческого музея» (в музее и вне музея) посетили 53 322 человека, в том числе посещений музея (билеты) – 26085 чел., участников мероприятий – 19 565 чел., участники культурно образовательных мероприятий 7 672 чел. Проведено 295 экскурсий. Массовых мероприятий проведено 68, культурно-образовательных мероприятий проведено 302. За отчетный период работало 80 выставок. Дано справок и консультаций 90. На официальном сайте и в социальных сетях размещено 565 публикаций, количество просмотров – 95 3303.

Мероприятие выполнено, на основании постановления Администрации городского округа – город Камышин от 29.12.2021г. № 2068-п «О мерах поддержки муниципальных учреждений городского округа – город Камышин в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 в 2021 году».

**Обновление зала «Палеонтологии».**

Музей, как победитель Волгоградского областного конкурса поддержки местных инициатив, реализовал проект «Обновление зала «Палеонтология» в Камышинском историко-краеведческом музее с использованием технологии «дополненной реальности». Средства 1 000 000 руб., выделенные на реализацию проекта, освоены в полном объеме.

Проект дает возможность оживить виды животных, которые обитали в нашей местности миллионы лет назад (предок носорога, бизона, мамонта, предок птицы и акулы), а также показать, как выглядели растения и деревья того периода. Посетитель увидит себя в субтропиках палеогенового периода.

Мероприятие выполнено.

**2. Формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина, в том числе:**

**Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК ЦКД «Дружба».**

Одним из главных направлений в деятельности ЦКД «Дружба» является публичный кинопоказ и культурно-просветительская работа в области кино.

Всего за 2021 год в ЦКД «Дружба» проведено 175 культурно-массовых мероприятий. Состоялось (за 12 месяцев) 4 860 киносеансов, которые посетило 59 846 человек.

Мероприятие выполнено, на основании постановления Администрации городского округа – город Камышин от 29.12.2021г. № 2068-п «О мерах поддержки муниципальных учреждений городского округа – город Камышин в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 в 2021 году».

**Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание**

**муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ДК «Текстильщик».**

В рамках муниципального задания учреждением ежегодно проводятся мероприятия различной направленности: мероприятия для людей пожилого возраста, для детей и подростков, для людей с ограниченными возможностями, фестивали и конкурсы различного уровня, концертные программы коллективов на различных площадках города, митинги, праздничные мероприятия и др.

В учреждении стабильно работают 39 коллективов художественной самодеятельности, клубов и любительских формирований, а также физкультурно-оздоровительные секции которые посещает 1710 участников. Хореографические коллективы посещает — 354 детей и взрослых, вокальные коллективы — 258 детей и взрослых, инструментальные коллективы — 57 человек, спортивные секции и кружки — 205 человек, клубы по интересам и другие любительские формирования - 836 человек.

С 1 сентября 2021 года Дворец культуры «Текстильщик» одним из первых среди клубных учреждений Волгоградской области стал участником Общероссийской программы «Пушкинская карта» для молодежи от 14 до 21 года.

 В рамках этой программы для школьников и студентов проведены тематические концерты: «Краски творчества родной земли», «Музыкальное приношение небесному покровителю города Камышина Димитрию Солунскому», «Музыка времени», «В песнях останемся мы» посвященный творчеству А. Пахмутовой, «Магия музыки и танца» с участием ансамбля скрипичной музыки «Барокко» и хореографических коллективов «Театр танца и души» и «Апломб», выступление кавер группы «Кума».

Всего в МБУ Дворец культуры «Текстильщик» за 2021 год проведено 81 культурно-массовых мероприятий.

Мероприятие выполнено, на основании постановления Администрации городского округа – город Камышин от 29.12.2021г. № 2068-п «О мерах поддержки муниципальных учреждений городского округа – город Камышин в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 в 2021 году».

**Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций.**

 Учреждением в 2021 году были запланированы субсидий на иные цели на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения для волонтеров культуры. Расходы на волонтерские движения были приостановлены в связи с отсутствием массовых мероприятий в период короновирусной инфекции.

 Мероприятие не выполнено, на основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью.**

 Мероприятие выполнено.

**Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание**

**муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Парк культуры и отдыха».**

Мероприятие выполнено.

**Приобретение аттракциона «Ракушки».**

В декабре 2021 года приобрели аттракциона «Ракушки», который планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Мероприятие выполнено.

**3. Удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий, в том числе:**

**Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «КДТ».**

С 1 января театр запустил сервис покупки билетов online, что позволило ему быстро адаптироваться под современные реалии и технологии и осуществлять более гибкое планирование деятельности.

Всего за 2021 год МАУ «Камышинский драматический театр» число посещений составило 42 560 человек, в том числе 32 318 зрителей посетили 322 спектакля.

Мероприятие выполнено, на основании постановления Администрации городского округа – город Камышин от 29.12.2021г. № 2068-п «О мерах поддержки муниципальных учреждений городского округа – город Камышин в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 в 2021 году».

 **Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:**

 **- создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре.**

В течение года поставлено 9 новых разножанровых спектаклей:

- рождественский капустник «Код праздника», семейная комедия «Афинские вечера», джазовые вариации в стиле нуар «Бестселлер», комедийный детектив « У нас не все дома», литературно-музыкальная композиция «Песня о настоящем человеке», мюзикл «Невероятные приключения в Школе монстров», лирическая комедия «Выходили бабки замуж», трагикомедия «С любимыми не расставайтесь», сцены из английской жизни «Аркадия».

Три последних спектакля из указанных поставлены в рамках федеральной программы «Культура малой Родины».

Мероприятие выполнено.

 **- укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы).**

В 2021 году театр в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» реализовал дополнительные мероприятия по обновлению материально-технической базы: был приобретен полноцветный экран и светодиодные кулисы на большую сцену.

Мероприятие выполнено.

 **4. Обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения, в том числе:**

 **Обеспечение выполнения функций казенного учреждения МКУК ЦГБС.**

Мероприятие выполнено.

 **Создание модельных муниципальных библиотек.**

В целях повышения качества библиотечно-информационного обслуживания населения по продвижению книги и чтения сотрудник активно участвуют в различных конкурсах. Самым главным достижением 2021 года является победа в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации. В результате модернизации Центральной городской библиотеки им. М.А.Шолохова 24 декабря 2021 года открылась модельная библиотека.

Мероприятие выполнено.

 **5. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.**

 **Обеспечение выполнения функций казенного учреждения МКУ «Центр ресурсного обеспечения».**

В целях ведения бухгалтерской, финансовой и налоговой деятельности, предусмотренной действующим законодательством РФ, а также иной деятельности связанной обслуживанием зданий и сооружений учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа МКУ «Центр ресурсного обеспечения» за 2021 год осуществил следующие мероприятия:

1. МКУ «Центр ресурсного обеспечения» обслуживаются 6 учререждений. Бухгалтерией в плановом режиме сданы отчеты за 2021 год, сведения о численности, зарплате и движении работников, сведения о кредиторской и дебиторской задолженности учреждений, сведения об объеме платных услуг населению, баланс, сведения о проведении торгов на размещение заказов на поставку товаров.

2. За 2021 год просроченная отчетная документация отсутствует, жалобы в адрес учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» не поступали.

3. В соответствии с заключенными ранее договорами с учреждениями культуры городского округа - город Камышин (МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей»; МАУ «Камышинский драматический театр»; МКУК «Централизованная городская библиотечная система»; МБУ Дворец культуры «Текстильщик»; МАУК Центр культуры и досуга «Дружба»; МБУ «Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев - добровольцев») за 2021 год был осуществлен подбор и предоставление в учреждения следующее количество работников:

- МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» - 15 чел.;

- МАУ «Камышинский драматический театр» - 17 чел.,

- МАУК Центр культуры и досуга «Дружба» - 5 чел.,

- МКУК «Централизованная городская библиотечная система» - 15 чел.,

- МБУ «Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев - добровольцев» - 11 чел.,

- МКУ «Центр ресурсного обеспечения» - 14 чел.,

- МБУ «Дворец культуры «Текстильщик» - 17 чел.

Мероприятия выполнены.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На ход реализации муниципальной программы отрицательно повлияли ограничительные меры по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» приостановлен допуск посетителей без QR-кодов, ограничение количества посетителей и заполняемости зрительных залов не более 50 % от общей вместимости.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение программы**

В 2021 году на реализацию программных мероприятий из различных источников финансирования выделено 186 466,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 18 356,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 2 860,4 тыс. рублей; из бюджета городского округа – город Камышин – 93 576,5 тыс. рублей; из внебюджетных источников – 71 673,1 тыс. рублей.

Фактическое выполнение составило 208 424,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 18 356,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 2 860,4 тыс. рублей, из бюджета городского округа – город Камышин – 119 171,5 тыс. рублей; из внебюджетных источников (собственные средства) – 68 035,4 тыс. рублей.

Мероприятие Субсидии на иные цели не учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы.Погашение кредиторской задолженности по кредитным обязательствам со сроком исполнения в 2022 году.

Фактическое финансирование составило 175 000,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 18 356,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 2 860,4 тыс. рублей, из бюджета городского округа – город Камышин – 88 098,7 тыс. рублей; из внебюджетных источников (собственные средства) – 65 684,7 тыс. рублей.

**5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

В муниципальную программу за 2021 год внесены изменения следующими постановлениями Администрации городского округа – город Камышин:

- от 15.06.2021 г. № 824-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 г. № 1686-п «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин»;

- от 21.09.2021 г. № 1538-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 г. № 1686-п «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин»;

- от 03.12.2021 г. № 1922-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 г. № 1686-п «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин»;

- от 30.12.2021 г. № 2095-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 г. № 1686-п «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин».

**6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой и составила 93%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год прилагается.

**7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом**

Предложений об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом не имеется.