Приложение к письму

**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Развитие туризма на территории городского округа — город Камышин»**

**за 2021 год**

**1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа — город Камышин» за 2021 год были достигнуты следующие целевые показатели:**

1.1.Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.): план - 35 300, факт – 35 334.

1.2. Численность экскурсантов (туристов), посетивших музеи, галереи (чел.): план - 19 200, факт – 19 200.

1.3. Количество разработанных экскурсионных и туристических маршрутов для посещения детьми и молодежью (ед.): план – 17, факт – 17.

1.4. Удовлетворенность населения состоянием городских дорог в историческом центре (%): план – 58, факт – 58.

1.5. Объем туристических услуг (тыс. руб.): план – 65 310,9, факт – 65 311.

1.6. Количество разработанных проектов на строительство объектов капитального строительства (ед.): план – 1, факт – 0.

1.7. Обновление информации в Туристическом паспорте городского округа – город Камышин, не реже 1 раза в год (кол-во): план – 1, факт – 1.

**2. В 2021 году были выполнены следующие мероприятия:**

2.1. Строительство причального сооружения в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2 377,5-2 378,2 км судового хода реки Волга, ПИР.

Мероприятие не выполнено в связи с тем, что для разработки проектной документации по объекту «Причальное сооружение в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2377,5-2378,2 км судового хода реки Волга» необходима корректировка ранее разработанной проектной документации по объекту «Строительство пристани-причала на правом берегу Камышинского убежища в районе парка Победы, г. Камышин, Волгоградская область (в рамках туристического кластера «Территория Побед»)».

15.03.2021 года в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Строительство причального сооружения в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2 377,5-2 378,2 км судового хода реки Волга, ПИР» заключен муниципальный контракт № 0329200062220007958 с ЗАО ПИИ « Гипроводстрой» на выполнение проектно-изыскательных работ для строительства объекта «» Причальное сооружение в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2377,5-2378,2 км судового хода реки Волга» на сумму 12 045,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 10 000,0 тыс. рублей, средства бюджета городского округа – город Камышин – 2 045,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года результаты изыскательных работ направлены на прохождение государственной экспертизы, проектная документация находится в стадии подготовки к прохождению государственной экспертизы.

 2.2. Создание подробной базы данных инфраструктуры Камышина и района, связанной с обслуживанием туристов – составление и ежегодное обновление реестра туристических ресурсов города.

В целях информирования населения города и гостей Комитетом по культуре создана подробная база данных инфраструктуры Камышина, связанной с обслуживанием туристов – составление и ежегодное обновление реестра туристических ресурсов города.

В целях популяризации и развития туризма в городском округе – город Камышин в 2021 году был актуализирован туристский паспорт городского округа - город Камышин. Информация направлена в ГАУК ВО «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» для размещения на презентационных страницах Интернет-сайта turizm-volgograd.ru.

В Комитет по туризму Волгоградской области и ГАУК ВО «Агенство развития туризма ежеквартально предоставляются сведения о мероприятия, проводимых Комитетом по культуре и подведомственными учреждениями культуры. Также ежеквартально направляется перечень туристических маршрутов по территории городского округа – город Камышин и Камышинского района, разработанные подведомственными учреждениями культуры.

В 2021 году по результатам National Geographic Traveler онлайн-голосования конкурса «Сокровища России» Камышинский арбузный фестиваль «Зело отменный плод!» попал в топ-5 лучших праздников РФ.

В целях брендирования территории города в 2021 году Комитет по культуре подготовил и представил на проект «Живое наследие» 2 бренда города Камышина: «Камышин - Арбузная столица» и «Алексей Маресьев». По итогам конкурса бренд «Алексей Маресьев» вошел в ТОП – 1000 главных Российских культурных брендов.

Также в 2021 году проект Камышинский Арбузный фестиваль «Зело отменный плод!» был направлен для участия в конкурсе на определение лучшего реализованного проекта в субъектах Российской Федерации «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ». Итоги конкурса пока не подведены.

Также за отчетный период подготовлена подробная информация по гостиницам и иным средствам размещения, расположенным на территории городского округа – город Камышин.

Согласно данным гостиниц за 2021 год город Камышин посетило 35 334 человека.

Мероприятие выполнено.

2.3. Разработка экскурсий, туристических маршрутов, культурно-образовательных занятий и лекций.

За 2021 год специалистами Комитета по культуре Администрации городского округа – город Камышин проведена работа по позиционированию г. Камышина как туристического города. В целях развития туризма Комитетом по культуре на постоянной основе осуществляется взаимодействие с ГАУК ВО «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» - предоставляются актуальные сведения о туристических продуктах и услугах, туристических маршрутах разработанных подведомственными учреждениями Комитета по культуре и готовых к реализации на территории городского округа – город Камышин.

МБУ ДО Центром детского и юношеского туризма и краеведения разработано 11 туристических маршрутов:

1. Четырехдневный водный поход по маршруту: станица Трёхостровская - хутор Вертячий - река Дон. Протяженность 30 км.;

2. Семидневный водный поход по маршруту: Станица Слащевская - город Серафимович - реки Хопёр и Дон. Протяженность 60 км.;

3. Семидневный водный поход по маршруту: Станица Усть-Бузулукская - Станица Слащевская - река Хопёр. Протяженность 70 км.;

4. Четырехдневный водный поход по маршруту: ст. Арчединская - г. Серафимович - река Медведица. Протяженность 30 км.;

5. Четырехдневный водный поход по маршруту: г. Серафимович - ст. Новогригорьевская река Дон. 30 км.;

6. Однодневный по маршруту: Автостанция - Камышинский лесопитомник – Климушин овраг – родник Змеиный – гипермаркет «Магнит». Протяженность 10 км.;

7. Однодневный по маршруту: гипермаркет «Магнит» - Царь гора – родник Карпунинский – родник Пастуший- Сухая балка – Золотой каньон – г. Камышин. Протяженность 10 км.;

8. Трехдневный по маршруту: г. Камышин- с. Гуселка – Горелый лес- с. Перещипное – г. Камышин. Протяженность 20 км.;

9. Двухдневный по маршруту: г. Камышин – с. Елшанка - Елшанские родники – Колизей – гора Крутая – с. Елшанка – г. Камышин. Протяженность 15 км.;

10. Однодневный по маршруту: Автостанция – с. Ионово- гора Шихан- природный памятник «Караваи» – Автостанция. Протяженность 15 км.;

11. Четырехдневный водный поход по реке Хопер: ст. Усть-Бузулукская - ст. Слащевская - 35 км.

МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» разработал 6 экскурсионных маршрутов для посещения жителями и гостями города:

1. Обзорная экскурсия по городу;
2. Камышин купеческий;
3. Камышин – рядовой Победы;
4. Каменная книга (горы Уши);
5. По Набережной в гости к купцу Федосееву;
6. В городском саду играет духовой оркестр.

Мероприятие выполнено.

2.4. Изготовление рекламной некоммерческой продукции (буклеты, сувениры, календари).

За 2021 год Комитетом по культуре были изданы: фотоальбом «Камышинский арбуз»; брошюра к 35-летию Аварии на ЧАЭС «Наш долг рассказать вам об этом» автор. В.Н. Бронченко; буклет «Камышин – родина А. Маресьева»; сборник стихов В.А.Никитина «Ветер повсюду»; Альманах «Родник № 13»; новогодние календари; буклеты по муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа – город Камышин»: Издание туристической карты, издание брошюры-веер «Узнай Камышин», издание набора флаеров в обложке «Туристические маршруты Камышина».

В 2021 году была изготовлена сувенирная продукция, которая использовалась как раздаточный материал или призы при проведении массовых мероприятий, онлайн-конкурсов и онлайн-фестивалей.

Мероприятие выполнено, договора заключены в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма и повышения качества услуг данной сферы.

В 2021 году в рамках реализации данного мероприятия было проведено 20 радиоэфиров по теме: «Знаете ли вы Камышин?» и 30 радиоэфиров по теме «100 интересных фактов о Камышине».

Мероприятие выполнено, договора заключены в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств.

**3. Анализ факторов повлиявших на выполнение Муниципальной программы.**

В связи с тем, что для разработки проектной документации по объекту «Причальное сооружение в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2377,5-2378,2 км судового хода реки Волга» необходима была корректировка ранее разработанной проектной документации по объекту, это не позволило выполнить целевые показатели в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2022 году результаты изыскательных работ направлены на прохождение государственной экспертизы, проектной документация находится в стадии подготовки к прохождению государственной экспертизы.

**4. Данные об использовании бюджет ассигнований.**

В 2021 году на реализацию муниципальной программы сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год и плановый период утверждено 12 218,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 107,5 тыс. рублей.

На изготовление рекламной некоммерческой продукции (буклетов, сувениры, календари) утверждено 118,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 57,5 тыс. рублей.

Отклонение связано с тем, что договора на изготовление рекламной продукции были заключены в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств.

На реализацию мероприятий, направленных на развитие сферы туризма и повышения качества услуг данной сферы утверждено 50,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 50,0 тыс. рублей. Было проведено 20 радиоэфиров по теме: «Знаете ли вы Камышин?» и 30 радиоэфиров по теме «100 интересных фактов о Камышине».

 На строительство причального сооружения в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2 377,5-2 378,2 км судового хода реки Волга, ПИР утверждено 12 050,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 0 тыс. рублей.

Отклонение связано с тем, что для разработки проектной документации по объекту «Причальное сооружение в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2377,5-2378,2 км судового хода реки Волга» была необходима корректировка ранее разработанной проектной документации по объекту «Строительство пристани-причала на правом берегу Камышинского убежища в районе парка Победы, г. Камышин, Волгоградская область (в рамках туристического кластера «Территория Побед»)» , которая по состоянию на 01.01.2022 г. находится в стадии подготовки к прохождению государственной экспертизы.

**5.** **Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

В 2021 году вносились следующие изменения в программу:

- постановлением Администрации городского округа – город Камышин от 12 апреля 2021 г. № 440-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. № 3234-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин»;

- постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от  30 декабря 2021 г. N 2094-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. № 3234-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин».

**6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 7 818%. И признается высоко эффективной (прилагается).

**7. Предложения об изменениях форм и методов управления при реализации муниципальной программы.**

При утверждении новой программы необходимо пересмотреть систему показателей.

В 2022 году запланирована разработка и утверждение новой муниципальной программы с новой системой показателей, новыми мероприятиями и ожидаемыми результатами муниципальной программы, в которой будет учтен опыт реализации данной муниципальной программы.