## мероприятия
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин», утвержденной постановлением Администрации городского округа - город Камышин от «30» декабря 2020 г. № 1686-п
ежеквартальный (нарастающим итогом), за 1 полугодие 2022 год
Наименование мероприятия | Утверждено сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год и плановый период, тыс.рублей |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы), тыс.рублей |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы), тыс. рублей |  |  |  |  | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников, % ((гр.12/гр.2)*100%) | Уровень кассового исполннеия бюджета городского округа - город Камышин, % ((гр.10/гр.5)*100%)
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Цель: Обеспечение насклкния условиями и услугами, предоставляемыми учреждениями сферы культуры, для приобщения граждан к участию в культурной жизни на территории городского округа - город Камышин
1.1. Сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан
1.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК КИКМ | 15738.8 | 0 | 0 | 10724.6 | 5014.2 | 6722.2 | 0 | 0 | 2277.8 | 4444.4 | 6957.4 | 0 | 0 | 2718.1 | 4239.3 | 44.2054 | 21.239
1.1.2.Субсидии на иные цели | 5318.9 | 0 | 0 | 5168.9 | 150 | 2245.9 | 0 | 0 | 2095.9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций» | 21057.7 | 0 | 0 | 15893.5 | 5164.2 | 8968.1 | 0 | 0 | 4373.7 | 4594.4 | 6957.4 | 0 | 0 | 2718.1 | 4239.3 | 33.0397 | 27.5188
1.2. Формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина
1.2.1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МАУК ЦКД «Дружба» | 25209.6 | 0 | 0 | 4785.9 | 20423.7 | 10904.9 | 0 | 0 | 2899.7 | 8005.2 | 11311.7 | 0 | 0 | 3401.2 | 7910.5 | 44.8706 | 60.5884
1.2.2. Субсидии на иные цели | 3609.1 | 0 | 0 | 3609.1 | 0 | 1706.8 | 0 | 0 | 1706.8 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБУ ДК «Текстильщик» | 27109.9 | 0 | 0 | 10906.5 | 16203.4 | 12292.5 | 0 | 0 | 189.5 | 12103 | 13284.7 | 0 | 0 | 193.9 | 13090.8 | 49.0031 | 1.7375
1.2.3. Субсидии на иные цели | 9501.8 | 0 | 0 | 8839.2 | 662.6 | 4951 | 0 | 0 | 4288.4 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. Развитие муниципальных домов культуры | 20202 | 0 | 20000 | 202 | 0 | 13155.7 | 0 | 12953.7 | 202 | 0 | 10304.9 | 0 | 10102.9 | 202 | 0
1.2.6. Освещение в СМИ информации о деятельностив сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью | 1039.2 | 0 | 0 | 1039.2 | 0 | 908.2 | 0 | 0 | 908.2 | 0 | 898.4 | 0 | 0 | 898.4 | 0 | 86.4511 | 87.3941
1.2.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБУ «Парк культуры и отдыха» | 20495.2 | 0 | 0 | 7691.4 | 12803.8 | 10807.9 | 0 | 0 | 4213.7 | 6594.2 | 7490.2 | 0 | 0 | 3407.5 | 4082.7 | 36.5461 | 54.7846
1.2.8. Приобретение аттракциона | 1333 |  | 0 | 1333 |  | 1333 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1.2.9 Субсидии на иные цели | 2510.8 | 0 | 0 | 2460.8 | 50 | 1082.2 |  |  | 1032.2 | 50 | 0 |  |  | 0
Всего подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно - досуговой и социально - значимой деятельности» | 111020.6 | 0 | 20000 | 40877.1 | 50143.5 | 57142.2 | 0 | 12953.7 | 16773.5 | 27415 | 43289.9 | 0 | 10102.9 | 8103 | 25084 | 38.9927 | 41.034
1.3. Удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же орагнизация общегородских мероприятий
1.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «КДТ» | 29876 | 0 | 0 | 16568.3 | 13307.7 | 12345 | 0 | 0 | 2801.8 | 9543.2 | 13713.6 | 0 | 0 | 3746.6 | 9967 | 45.9017 | 16.9106
1.3.2. Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе: | 4867.6 | 4082.1 | 556.7 | 228.8 | 0 | 4867.6 | 4082.1 | 556.7 | 228.8 | 0 | 2839.3 | 2381.1 | 324.7 | 133.5 | 0 | 58.3306 | 100
1.3.2.1. создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре | 4717.6 | 3956.4 | 539.5 | 221.7 | 0 | 4717.6 | 3956.4 | 539.5 | 221.7 | 0 | 2693 | 2258.4 | 308 | 126.6 | 0 | 57.0841 | 100
1.3.2.2. укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы) | 150 | 125.7 | 17.2 | 7.1 | 0 | 150 | 125.7 | 17.2 | 7.1 | 0 | 146.3 | 122.7 | 16.7 | 6.9 | 0 | 97.5333 | 100
1.3.2.3 Субсидии на иные цели | 10789.8 | 0 | 0 | 10789.8 | 0 | 4258.1 |  |  | 4258.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4641
Всего подпрограмма «Организация театральной деятельности» | 45533.4 | 4082.1 | 556.7 | 27586.9 | 13307.7 | 21470.7 | 4082.1 | 556.7 | 7288.7 | 9543.2 | 16552.9 | 2381.1 | 324.7 | 3880.1 | 9967 | 36.3533 | 26.4209
1.4. Обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения
1.4.1. Обеспечение выполнения функций казенного учреждения МКУК ЦГБС | 19728.5 | 0 | 0 | 19728.5 | 0 | 11073.3 | 0 | 0 | 11073.3 | 0 | 10256.6 | 0 | 0 | 10256.6 | 0 | 51.9887 | 56.1284
Всего подпрограмма «Организация информационно- библиотечного обслуживания населения» | 19728.5 | 0 | 0 | 19728.5 | 0 | 11073.3 | 0 | 0 | 11073.3 | 0 | 10256.6 | 0 | 0 | 10256.6 | 0 | 51.9887 | 56.1284
1.5. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения
1.5.1. Обеспечение выполнения функций казенного учреждения МКУ «Центр ресурсного обеспечения» | 29323 | 0 | 0 | 29323 | 0 | 13698.1 | 0 | 0 | 13698.1 | 0 | 14772.3 | 0 | 0 | 14772.3 | 0 | 50.3779 | 46.7145
Всего подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры» | 29323 | 0 | 0 | 29323 | 0 | 13698.1 | 0 | 0 | 13698.1 | 0 | 14772.3 | 0 | 0 | 14772.3 | 0 | 50.3779 | 46.7145
ВСЕГО по программе «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» | 226663.2 | 4082.1 | 20556.7 | 133409 | 68615.4 | 112352.4 | 4082.1 | 13510.4 | 53207.3 | 41552.6 | 91829.1 | 2381.1 | 10427.6 | 39730.1 | 39290.3 | 40.5135 | 39.8828

## показатели
Достижение значений целевых показателей
Цели и задачи | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Обоснования отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) | Достижение индикатора (да/нет)*
|  |  | 2021 год | отчетный период
|  |  |  | план 2022 года | факт 2 кв. 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»
Цель: Сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан
Задача: Проведение ремонтно-реставрационных работ, восстановление и сохранение музейно-выставичных и художественныхколлекций, музеев-заповедников
1.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК КИКМ 1.1.2. Обновление зала «Палеонтологии» 1.1.3.Субсидии на иные цели МБУК КИКМ | Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках | ед. | 4889 | 3390 | 4781 | Достижение показателя государственной программы ВО "Развитие культуры в Волгоградской области", утвердженной Постановлением от 08.05.2015г. № 217-п
| Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций | чел. | 35430 | 21000 | 10940 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом | % | 100.5 | 100.2 | 100.2
| Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности | ед. | 62812 | 62962 | 62941 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда | % | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию | ед. | 31 | 31 | 22 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом | % | 100 | 50 | 23.8 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок | ед. | 80 | 40 | 19 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности»
Цель: Формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина
Задачи: Создание условий доступности участия населения и гостей города Камышина в культурно-массовом отдыхе
1.2.1., 1.2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), МАУК ЦКД "Дружба", МБУ ДК "Текстильщик" 1.2.2. -1.2.4. Субсидии на иные цели МАУК ЦКД "Дружба", МБУ ДК "Текстильщик" 1.2.5.Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций | Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ «ДК «Текстильщик» | % | 36.2 | 62.5 | 65.2 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик" | чел. | 30144 | 14650 | 9620 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик», МБУ «Парк культуры и отдыха» | % | 93.1 | 125 | 118 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик», МБУ «Парк культуры и отдыха» | ед. | 256 | 343 | 302 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД «Дружба», к предыдущему отчетному периоду | % | 79.8 | 101 | 40.3 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД «Дружба» | чел. | 59846 | 77000 | 24109 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ «ДК «Текстильщик» | % |  | 100 | 100
| Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД «Дружба» | % | 100 | 100 | 100
| Количество клубных формирований МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик» | ед. | 41 | 41 | 41
| Количество отремонтированных муниципальных домов культуры | ед. |  | 1 |  | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
1.2.6. Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью | Охват населения информированием о деятельности в сфере «Культура» | % | 12.8 | 13.1 | 11.9 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
1.2.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), МБУ "Парк культуры и отдыха" 1.2.8. Приобретение аттракциона «Ракушки» 1.2.9.Субсидии на иные цели МБУ "Парк культуры и отдыха" | Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ «Парк культуры и отдыха» | % |  | 100 | 45 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ «Парк культуры и отдыха» | м2 |  | 69782 | 69782 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»
Цель: Удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий
Задачи: Организация и проведение спектаклей театра и культурно-массовых мероприятий города Камышина
1.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), МАУ "КДТ" 1.3.2. Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе: 1.3.2.1. создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре 1.3.2.2. укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы) 1.3.2.3 Субсидии на иные цели МАУ «КДТ» | Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральных постановок) к предыдущему отчетному периоду | % | 77.3 | 102.5 | 90 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) | чел. | 32318 | 42940 | 29272 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ «КДТ» | % | 21.4 | 24 | 10 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ «КДТ» | ед. | 9 | 9 | 4 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом | %
| Количество организованных спектаклей | ед. |  | 280 | 147 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ «КДТ» по сравнению с предыдущим отчетным периодом | % | 80 | 100 | 0 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ «КДТ» | ед. | 4 | 5 | 0 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
Подпрограмма «Организация информационно - библиотечного обслуживания населения»
Цель: Обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения
Задачи: Организация библиотечного обслуживания населения Камышина, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек
1.4.1. Обеспечение выполнения функций казенного учреждения МКУК "ЦГБС" | Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) | раз. | 2.82 | 2.4 | 1.6 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 38.5 | 38.5 | 30.6 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
| Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях | ед. | 15 | 15 | 10 | Достижение индикатора планируется до конца 2022 года
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»
Цель: Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения
Задачи: Осуществление ведение бухгалтерской, финансовой и налоговой деятельности, предусмотренной действующим законодательством РФ, а также иной деятельности связанной обслуживанием зданий и сооружений учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа
1.5.1. Обеспечение выполнения функций казенного учреждения МКУ "Центр ресурсного обеспечения" | Количество учреждений, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» | ед. | 6 | 6 | 6
| Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» | ед. | 0 | 0 | 0
| Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области | % | 100 | 100 | 100
* Индикатор, выполненный частично, признается не достигнутым
** Графа 8 заполняется по итогам отчетного года

## кредиторка
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2022г., по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин»
Наименование мероприятий* |  | Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022, тыс.рублей | Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2022 году, тыс.рублей
1 |  | 2 | 3
МБУК КИКМ 1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 380.2 | 380.2
бюджет городского округа - город Камышин |  | 173.2 | 173.2
внебюджетные источники |  | 207 | 207
2.Субсидии на иные цели |  | 5318.9 | 2245.9
бюджет городского округа - город Камышин |  | 5168.9 | 2095.9
внебюджетные источники |  | 150 | 150
МАУК ЦКД "Дружба" 3.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 359.7 | 359.7
бюджет городского округа - город Камышин |  | 2.9 | 2.9
внебюджетные источники |  | 356.8 | 356.8
4.Субсидии на иные цели |  | 3609.1 | 1706.8
бюджет городского округа - город Камышин |  | 3609.1 | 1706.8
внебюджетные источники |  | 0 | 0
ДК ТЕКСТИЛЬЩИК 5.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 51 | 51
бюджет городского округа - город Камышин |  | 12.9 | 12.9
внебюджетные источники |  | 38.1 | 38.1
6.Субсидии на иные цели |  | 9501.8 | 4951
бюджет городского округа - город Камышин |  | 8839.2 | 4288.4
внебюджетные источники |  | 662.6 | 662.6
7.Освещение в СМИ информации о деятельностив сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью |  | 9.7 | 9.7
бюджет городского округа - город Камышин |  | 9.7 | 9.7
внебюджетные источники |  | 0 | 0
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 8.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 4347 | 3313.4
бюджет городского округа - город Камышин |  | 51.9 | 51.9
внебюджетные источники |  | 4295.1 | 3261.5
9. Приобретение аттракциона |  | 1333 | 1333
бюджет городского округа - город Камышин |  | 1333 | 1333
внебюджетные источники |  | 0 | 0
10.Субсидии на иные цели |  | 1984.1 | 1082.2
бюджет городского округа - город Камышин |  | 1934.1 | 1032.2
внебюджетные источники |  | 50 | 50
МАУ КДТ 11.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 571.3 | 571.3
бюджет городского округа - город Камышин |  | 254.9 | 254.9
внебюджетные источники |  | 316.4 | 316.4
12.Субсидии на иные цели |  | 10789.8 | 4258.1
бюджет городского округа - город Камышин |  | 10789.8 | 4258.1
внебюджетные источники |  | 0 | 0
13.Обеспечение выполнения функций казенного учреждения |  | 1684.5 | 1684.5
бюджет городского округа - город Камышин |  | 1684.5 | 1684.5
внебюджетные источники |  | 0 | 0
14.Обеспечение выполнения функций казенного учреждения |  | 864.3 | 864.3
бюджет городского округа - город Камышин |  | 864.3 | 864.3
ИТОГО в т.ч. |  | 40804.4 | 22811.1
бюджет городского округа - город Камышин |  | 34728.4 | 17768.7
внебюджетные источники |  | 6076 | 5042.4
* Заполняется в соответствии с наименованием мероприятия Программы
Руководитель |  |  |  | Таранова М.Я.
| (подпись) |  |  | ФИО
Главный бухгалтер |  |  |  | Золотарева М.С.
| (подпись) |  |  | ФИО