Приложение к письму

**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективностимуниципальной программы**

**«Развитие туризма на территории городского округа — город Камышин»**

**за 2022 год**

**1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа — город Камышин» за 2022 год были достигнуты следующие целевые показатели:**

1.1.Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.): план - 35 300, факт – 39 166.

1.2. Численность экскурсантов (туристов), посетивших музеи, галереи (чел.):план - 19 200, факт – 28 248.

1.3. Количество разработанных экскурсионных и туристических маршрутов для посещения детьми и молодежью (ед.): план – 17, факт – 17.

1.4. Удовлетворенность населения состоянием городских дорог в историческом центре(%): план – 58, факт – 58.

1.5. Объем туристических услуг (тыс. руб.): план– 65 310,9, факт – 81 130,6.

1.6.Количество разработанных проектов на строительство объектов капитального строительства (ед.): план – 1, факт – 1.

1.7. Обновление информации в Туристическом паспорте городского округа – город Камышин, не реже 1 раза в год (кол-во): план – 1, факт – 1.

**2. В 2022 году были выполнены следующие мероприятия:**

2.1. Строительство причального сооружения в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2 377,5-2 378,2 км судового хода реки Волга, ПИР.

15.03.2021 года в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Строительство причального сооружения в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2 377,5-2 378,2 км судового хода реки Волга, ПИР» заключен муниципальный контракт № 0329200062220007958 с ЗАО ПИИ «Гипроводстрой» на выполнение проектно-изыскательных работ для строительства объекта «Причальное сооружение в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2377,5-2378,2 км судового хода реки Волга» на сумму 12 045,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета городского округа – город Камышин – 12 045,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

2.2. Создание подробной базы данных инфраструктуры Камышина и района, связанной с обслуживанием туристов – составление и ежегодное обновление реестра туристических ресурсов города.

В целях информирования населения города и гостей Комитетом по культуре создана подробная база данных инфраструктуры Камышина, связанной с обслуживанием туристов – составление и ежегодное обновление реестра туристических ресурсов города.

В целях популяризации и развития туризма в городском округе – город Камышин в 2022 году был актуализирован туристский паспорт городского округа - город Камышин.Информация направлена в ГАУК ВО «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» для размещения на презентационных страницах Интернет-сайта turizm-volgograd.ru.

В 2022 году по результатам онлайн-голосования "Russian Traveler Awards 2022" Камышинский арбузный фестиваль «Зело отменный плод!» занял третье место в номинации «Фестиваль\праздник».

Также за отчетный период подготовлена подробная информация по гостиницам и иным средствам размещения, расположенным на территории городского округа – город Камышин.

Согласно данным гостиниц за 2022 год город Камышин посетило 39 166 человек.

Мероприятие выполнено.

2.3.Разработка экскурсий, туристических маршрутов, культурно-образовательных занятий и лекций.

МБУ ДО Центром детского и юношеского туризма и краеведения разработано 9 туристических маршрутов:

1. Трехдневный водный поход по Медведице: г. Жирновск – пгт. Красный Яр – 40 км.

2. Трехдневный водный поход по рекам Терса и Медведице: пгт. Рудня – пгт. Красный Яр – 30 км.

3. Десятидневный водный поход по Медведице: ст. Островская – г. Михайловка – 115 км.

4. Однодневный поход по маршруту: ДЮЦ – пос. Мичуринский – ретранслятор – Михеева гора – Большая поляна – СНТ Солнечный – пос. Соколовка – 6 км.

5. Однодневный поход по маршруту: ДЮЦ – Камышинский лесопитомник – родник Сидоров – овраг Беленький – Автовокзал – 5км.

6. Однодневный поход по маршруту: Камышин – с. Лебяжье – ур. Елхово – б. Балберочная – г. Камышин – 20 км.

7. Однодневный поход по маршруту: х. Карпунин – родник Бирин – г. Камышин – 10 км.

8. Однодневный поход по маршруту: г. Камышин – с. Саломатино – Капитан гора – с. Саломатино- автовокзал г. Камышин – 12 км.

9. Однодневный поход по маршруту: г. Камышин – с. Костарево – затон реки Иловли – с. Саломатино – г. Камышин

МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» разработал 8 экскурсионных маршрутов для посещения жителями и гостями города:

1. «В гости к купцу Федосееву» (знакомство с историей основания города и купеческим Камышином)

2. «В городском саду играет духовой оркестр» (знакомство с историей городского парка)

3. «Золотые Звезды земли Камышинской» (знакомство с Аллеей Героев, памятными знаками, экспонатами музея под открытым небом)

4. «От Царицынской до Советской» (прогулка по центральной улице купеческого Камышина XIX века)

5. «Зеленые легкие Камышина" (прогулка по Камышинскому лесопитомнику)

6. «Каменная магнолия» (путешествие на г. Уши)

7. «Камышин – рядовой Победы » (к 80-летию Победы в Сталинградской битве)

8. «Камышин глазами художников»

Мероприятие выполнено.

2.4. Изготовление рекламной некоммерческой продукции (буклеты, сувениры, календари).

За 2022 год Комитетом по культуре был издан фотоальбом «Камышинский арбуз».

В 2022 году была изготовлена сувенирная продукция (визитницы деревянные, магниты), которая использовалась как раздаточный материал или призы при проведении массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей.

Мероприятие выполнено, договора заключены в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма и повышения качества услуг данной сферы.

В 2022 году в рамках реализации данного мероприятия изготовлена сувенирная и полиграфическая продукция (магниты, сувенирные тарелки, подарочные пакеты) которая использовалась как раздаточный материал или призы при проведении массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей.

Для организации и проведения Камышинского Арбузного фестиваля «Зело отменный плод!» были приобретены 3 шатра.

В 2022 году была изготовлена декоративная рекламная конструкция «Большая ягода арбуз».

Также в рамках данного направления были проведены работы по разработке туристического код центра города городского округа – город Камышин, приобретено оборудование для туристско-информационного центра.

Мероприятие выполнено, договора заключены в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств.

**3. Анализ факторов повлиявших на выполнение Муниципальной программы.**

Отрицательные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, не выявлены.

**4. Данные об использовании бюджет ассигнований.**

В 2022 году на реализацию муниципальной программы сводной бюджетной росписьюна очередной финансовый год и плановый период утверждено 13 049,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 13 040,2 тыс. рублей.

На изготовление рекламной некоммерческой продукции (буклетов, сувениры, календари) утверждено 90,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 89,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий, направленных на развитие сферы туризма и повышения качества услуг данной сферы утверждено 909,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 905,7 тыс. рублей.

На строительство причального сооружения в акватории Волгоградского водохранилища в районе участка 2 377,5-2 378,2 км судового хода реки Волга, ПИР утверждено 12 050,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 12 045,0 тыс. рублей.

**5.Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

В 2022 году вносились следующие изменения в программу:

- постановлением Администрации городского округа – город Камышин от 21 сентября 2022 г. № 1465-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. № 3234-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин»;

- постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от  30 декабря 2022 г. № 2132-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. № 3234-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин».

**6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 100 %. И признается высоко эффективной (прилагается).

**7. Предложения об изменениях форм и методов управления при реализации муниципальной программы.**

Предложений об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом не имеется.