## мероприятия
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин», утвержденной постановлением Администрации городского округа - город Камышин от «30» декабря 2020 г. № 1686-п (в редакции от 18.05.2023г.№ 617-п)
ежеквартальный (нарастающим итогом), за 1 полугодие 2023 год
Наименование мероприятия | Утверждено сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год и плановый период, тыс.рублей |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы), тыс.рублей |  |  |  |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы), тыс. рублей |  |  |  |  | Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников, % ((гр.12/гр.2)*100%) | Уровень кассового исполннеия бюджета городского округа - город Камышин, % ((гр.10/гр.5)*100%)
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа - город Камышин | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Цель: Обеспечение насклкния условиями и услугами, предоставляемыми учреждениями сферы культуры, для приобщения граждан к участию в культурной жизни на территории городского округа - город Камышин
1.1. Сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан
1.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК КИКМ | 16152.3 | 0 | 6000 | 4813.9 | 5338.4 | 7670.4 | 0 | 2996.4 | 3076.5 | 1597.5 | 7597.8 | 0 | 2996.4 | 3125.4 | 1476 | 47.0385 | 63.9087
1.1.2. Обновление зала «Палеонтологии»
1.1.3. Реализация проекта местных инициатив «Создание брендового маршрута «Арбузное кольцо Камышина» | 985.3 | 0 | 800.3 | 96 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.Субсидии на иные цели | 2541 | 0 | 0 | 2541 | 0 | 2394.3 | 0 | 0 | 2394.3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2.7548 | 94.2267
1.1.5. Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 73.8 | 73.8
1.1.6. Техническое оснащение муниципальных музеев | 4164.9 | 4000 | 81.6 | 83.3 | 0 | 4164.9 | 4000 | 81.6 | 83.3 | 0 | 1755.8 | 1686.3 | 34.4 | 35.1 | 0 | 42.1571 | 100
ВСЕГО подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций» | 23943.5 | 4000 | 6881.9 | 7634.2 | 5427.4 | 14303.4 | 4000 | 3078 | 5627.9 | 1597.5 | 9497.4 | 1686.3 | 3030.8 | 3304.3 | 1476 | 39.6659 | 73.7196
1.2. Формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина
1.2.1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Учреждения, подведомственные Комитету по культуре Администрации городского округа
| 64780.4 | 0 | 0 | 25680.2 | 39100.2 | 34685.9 | 0 | 0 | 15944.2 | 18741.7 | 34891.9 | 0 | 0 | 15942.8 | 18949.1 | 53.8618 | 62.0875
МАУК ЦКД «Дружба»
| 22016.7 | 0 | 0 | 5460.1 | 16556.6 | 13460.2 | 0 | 0 | 3718.6 | 9741.6 | 13193.4 | 0 | 0 | 3709.6 | 9483.8 | 59.9245 | 68.105
МБУ ДК «Текстильщик»
| 24872.5 | 0 | 0 | 13459.3 | 11413.2 | 13476 | 0 | 0 | 8902.5 | 4573.5 | 13702.6 | 0 | 0 | 8916.4 | 4786.2 | 55.0914 | 66.1439
МБУ «Парк культуры и отдыха»
| 17891.2 | 0 | 0 | 6760.8 | 11130.4 | 7749.7 | 0 | 0 | 3323.1 | 4426.6 | 7995.9 | 0 | 0 | 3316.8 | 4679.1 | 44.6918 | 49.1525
1.2.2. Субсидии на иные цели | Учреждения, подведомственные Комитету по культуре Администрации городского округа
| 8218.8 | 0 | 0 | 8218.8 | 0 | 8191.4 | 0 | 0 | 8191.4 | 0 | 762.3 | 0 | 0 | 762.3 | 0 | 9.2751 | 99.6666
МАУК ЦКД «Дружба»
| 1785.2 | 0 | 0 | 1785.2 | 0 | 1785.2 | 0 | 0 | 1785.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
МБУ ДК «Текстильщик»
| 5643.9 | 0 | 0 | 5643.9 | 0 | 5643.9 | 0 | 0 | 5643.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
МБУ «Парк культуры и отдыха»
| 789.7 | 0 | 0 | 789.7 | 0 | 762.3 | 0 | 0 | 762.3 | 0 | 762.3 | 0 | 0 | 762.3 | 0 | 96.5303 | 96.5303
1.2.3. Капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества | Учреждения, подведомственные Комитету по культуре Администрации городского округа
| 3659.1 | 0 | 0 | 3659.1 | 0 | 737.7 | 0 | 0 | 737.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1607
МАУК ЦКД «Дружба»
| 2459.1 | 0 | 0 | 2459.1 | 0 | 737.7 | 0 | 0 | 737.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9988
МБУ «Парк культуры и отдыха»
| 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. Реализация проекта местных инициатив «Праздничный Камышин» | 863 | 0 | 770 | 93 | 0 | 324 | 0 | 231 | 93 | 0 | 863 | 0 | 770 | 93 | 0 | 100 | 100
1.2.5. Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью | Учреждения, подведомственные Комитету по культуре Администрации городского округа
| 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 47.8 | 47.8
МБУ ДК «Текстильщик»
| 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 47.8 | 47.8
1.2.6. Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью Комитет по культуре | 1501 | 0 | 0 | 1501 | 0 | 797 | 0 | 0 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 797 | 0 | 53.0979 | 53.0979
1.2.7. Организация поздравлений граждан, заслуживающих почести | 199.6 | 0 | 0 | 199.6 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 55.1102 | 55.1102
1.2.8. Реализация проекта местных инициатив «Редизайн аттракциона «ТИР» | 1223.9 | 0 | 800 | 96 | 327.9 | 423.9 | 0 | 0 | 96 | 327.9 | 1223.9 | 0 | 800 | 96 | 327.9 | 100 | 100
1.2.9. Материально-техническое обеспечение | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 100 | 100
Всего подпрограмма «Организация киновидеопоказа, культурно - досуговой и социально - значимой деятельности» | 80820.8 | 0 | 1570 | 39822.7 | 39428.1 | 45592.7 | 0 | 231 | 26292.1 | 19069.6 | 38970.9 | 0 | 1570 | 18123.9 | 19277 | 48.2189 | 66.0229
1.3. Удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же орагнизация общегородских мероприятий
1.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «КДТ» | 18937.5 | 0 | 0 | 11019.2 | 7918.3 | 13113 | 0 | 0 | 7686.8 | 5426.2 | 11841.8 | 0 | 0 | 6447.6 | 5394.2 | 62.531 | 69.7582
1.3.2. Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе: | 16403.1 | 13756.3 | 1875.9 | 770.9 | 0 | 15513.1 | 13009.9 | 1774.1 | 729.1 | 0 | 14768.9 | 12385.7 | 1689 | 694.2 | 0 | 90.0372 | 94.5778
1.3.2.1. создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре | 8201.5 | 6878.2 | 937.9 | 385.4 | 0 | 7311.5 | 6131.8 | 836.1 | 343.6 | 0 | 6567.3 | 5507.6 | 751 | 308.7 | 0 | 80.0744 | 89.1541
1.3.2.2. укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы) | 8201.6 | 6878.1 | 938 | 385.5 | 0 | 8201.6 | 6878.1 | 938 | 385.5 | 0 | 8201.6 | 6878.1 | 938 | 385.5 | 0 | 100 | 100
1.3.3. Субсидии на иные цели | 4114.5 | 0 | 0 | 4114.5 | 0 | 4114.5 | 0 | 0 | 4114.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1.3.4. Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 97.7 | 0 | 0 | 97.7 | 0 | 97.7 | 0 | 0 | 97.7 | 0 | 65.1333 | 65.1333
Всего подпрограмма «Организация театральной деятельности» | 39605.1 | 13756.3 | 1875.9 | 16054.6 | 7918.3 | 32838.3 | 13009.9 | 1774.1 | 12628.1 | 5426.2 | 26708.4 | 12385.7 | 1689 | 7239.5 | 5394.2 | 67.4368 | 78.6572
1.4. Обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения
1.4.1. Обеспечение выполнения функций казенного учреждения МКУК ЦГБС | 16993.8 | 0 | 6000 | 10993.8 | 0 | 10238.9 | 0 | 2996.2 | 7242.7 | 0 | 10525.1 | 0 | 2996.2 | 7528.9 | 0 | 61.9349 | 65.8799
1.4.2. Создание модельных муниципальных библиотек | 896 | 0 | 800 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. Реализация проекта местных инициатив «Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М.Шолохова» | 896 | 0 | 800 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего подпрограмма «Организация информационно- библиотечного обслуживания населения» | 17889.8 | 0 | 6800 | 11089.8 | 0 | 10238.9 | 0 | 2996.2 | 7242.7 | 0 | 10525.1 | 0 | 2996.2 | 7528.9 | 0 | 58.833 | 65.3096
1.5. Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения
1.5.1. Обеспечение выполнения функций казенного учреждения МКУ «Центр ресурсного обеспечения» | 29776.9 | 0 | 18000 | 11776.9 | 0 | 16088.7 | 0 | 9707.1 | 6381.6 | 0 | 16639.8 | 0 | 9707.1 | 6932.7 | 0 | 55.8816 | 54.1874
Всего подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры» | 29776.9 | 0 | 18000 | 11776.9 | 0 | 16088.7 | 0 | 9707.1 | 6381.6 | 0 | 16639.8 | 0 | 9707.1 | 6932.7 | 0 | 55.8816 | 54.1874
ВСЕГО по программе «Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин» | 192036.1 | 17756.3 | 35127.8 | 86378.2 | 52773.8 | 119062 | 17009.9 | 17786.4 | 58172.4 | 26093.3 | 102341.6 | 14072 | 18993.1 | 43129.3 | 26147.2 | 53.2929 | 67.3462

## показатели
Достижение значений целевых показателей
Цели и задачи | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Обоснования отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) | Достижение индикатора (да/нет)*
|  |  | 2022 год | отчетный период
|  |  |  | план 2023 года | факт 1 полугодие 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма «Сохранение музейно-выставочных коллекций»
Цель: Сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан
Задача: Проведение ремонтно-реставрационных работ, восстановление и сохранение музейно-выставичных и художественныхколлекций, музеев-заповедников
1.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК КИКМ 1.1.2. Реализация проекта местных инициатив «Создание брендового маршрута «Арбузное кольцо Камышина» 1.1.3. Субсидии на иные цели МБУК КИКМ 1.1.4. Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью 1.1.5. Техническое оснащение муниципальных музеев | Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках | ед. | 5480 | 5500 | 3976 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций | чел. | 28242 | 28000 | 11826 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом | % | 100.3 | 100.2 | 100.1 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности | ед. | 62985 | 63135 | 63035 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда | % | 0.05 | 0.05 | 0.02 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию | ед. | 31 | 31 | 11 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом | % | 50 | 102.5 | 70.7 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок | ед. | 40 | 41 | 29 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Количество технически оснащеннывх муниципальных музеев | ед. |  | 1 |  | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
Подпрограмма «Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности»
Цель: Формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина
Задачи: Создание условий доступности участия населения и гостей города Камышина в культурно-массовом отдыхе
1.2.1., 1.2.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), МАУК ЦКД "Дружба", МБУ ДК "Текстильщик" 1.2.2., 1.2.6. Субсидии на иные цели МАУК ЦКД "Дружба", МБУ ДК "Текстильщик" 1.2.3. Капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества МАУК ЦКД "Дружба" 1.2.4. Реализация проекта местных инициатив «Праздничный Камышин» 1.2.7. Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью | Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ «ДК «Текстильщик» | % | 64.2 | 68.2 | 69.2 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества посетителей по программе «Пушкинская карта»
| Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик" | чел. | 14637 | 16000 | 10212 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик», МБУ «Парк культуры и отдыха» | % | 142 | 99.7 | 51.4 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик», МБУ «Парк культуры и отдыха» | ед. | 364 | 363 | 187 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД «Дружба», к предыдущему отчетному периоду | % | 75 | 100 | 98.2 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД «Дружба» | чел. | 44706 | 47000 | 43881 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ «ДК «Текстильщик» | % | 100 | 100 | 100
| Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД «Дружба» | % | 100 | 100 | 100
| Количество клубных формирований МАУК ЦКД «Дружба», МБУ «ДК «Текстильщик» | ед. | 41 | 41 | 41
1.2.8. Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью Комитет по культуре 1.2.9. Организация поздравлений граждан, заслуживающих почести | Охват населения информированием о деятельности в сфере «Культура» | % | 13.6 | 13.8 | 11.3 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
1.2.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Парк культуры и отдыха» 1.2.11. Реализация проекта местных инициатив «Редизайн аттракциона «ТИР» 1.2.12. Субсидии на иные цели МБУ "Парк культуры и отдыха" 1.2.13. Капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества МБУ «Парк культуры и отдыха» | Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ «Парк культуры и отдыха» | % | 100 | 100 | 50 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ «Парк культуры и отдыха» | м2 | 69782 | 69782 | 69782
Подпрограмма «Организация театральной деятельности»
Цель: Удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий
Задачи: Организация и проведение спектаклей театра и культурно-массовых мероприятий города Камышина
1.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), МАУ "КДТ" 1.3.2. Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе: 1.3.2.1. создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре 1.3.2.2. укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы) 1.3.3 Субсидии на иные цели МАУ «КДТ» 1.3.4. Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью МАУ «КДТ» | Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральных постановок) к предыдущему отчетному периоду | % | 131.7 | 100.2 | 59.5 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) | чел. | 42548 | 42101 | 25305 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Число посещений театров малых городов | чел. | 50105 | 48790 | 32685 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ «КДТ» | % | 20 | 14 | 7 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ «КДТ» | ед. | 9 | 6 | 3 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом | % |  | 100 | 57.8 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Количество организованных спектаклей | ед. | 275 | 280 | 159 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ «КДТ» по сравнению с предыдущим отчетным периодом | % | 125 | 100 | 0 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ «КДТ» | ед. | 5 | 5 | 0 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
Подпрограмма «Организация информационно - библиотечного обслуживания населения»
Цель: Обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения
Задачи: Организация библиотечного обслуживания населения Камышина, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек
1.4.1. Обеспечение выполнения функций казенного учреждения МКУК "ЦГБС" 1.4.2. Реализация проекта местных инициатив «Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М.Шолохова» | Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) | раз. | 3.2 | 2.43 | 1.76 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 39.1 | 39.6 | 31.2 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
| Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях | ед. | 15 | 15 | 10 | Достижение целевого показателя планируется до конца 2023 года
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры»
Цель: Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения
Задачи: Осуществление ведение бухгалтерской, финансовой и налоговой деятельности, предусмотренной действующим законодательством РФ, а также иной деятельности связанной обслуживанием зданий и сооружений учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа
1.5.1. Обеспечение выполнения функций казенного учреждения МКУ "Центр ресурсного обеспечения" | Количество учреждений, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» | ед. | 6 | 6 | 6
| Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ «Центр ресурсного обеспечения» | ед. | 0 | 0 | 0
| Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области | % | 100 | 100 | 95.4 | Средняя заработная плата работников учреждений культуры составляет 33 783,11 руб., а средняя заработная плата по Волгоградской области 35 420,00 руб. Исполнение показателя в рамках выделенных бюджетных ассигнований.
* Индикатор, выполненный частично, признается не достигнутым
** Графа 8 заполняется по итогам отчетного года

## кредиторка
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2023г., по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин»
Наименование мероприятий* |  | Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, тыс.рублей | Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2023 году, тыс.рублей
1 |  | 2 | 3
МБУК КИКМ 1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 300.7 | 300.7
бюджет городского округа - город Камышин |  | 167.8 | 167.8
внебюджетные источники |  | 132.9 | 132.9
2.Субсидии на иные цели |  | 2324.3 | 2324.3
бюджет городского округа - город Камышин |  | 2324.3 | 2324.3
внебюджетные источники |  | 0 | 0
МАУК ЦКД "Дружба" 3.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 440 | 440
бюджет городского округа - город Камышин |  | 0 | 0
внебюджетные источники |  | 440 | 440
4.Субсидии на иные цели |  | 1785.2 | 1785.2
бюджет городского округа - город Камышин |  | 1785.2 | 1785.2
внебюджетные источники |  | 0 | 0
ДК ТЕКСТИЛЬЩИК 5.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 341 | 341
бюджет городского округа - город Камышин |  | 309 | 309
внебюджетные источники |  | 32 | 32
6.Субсидии на иные цели |  | 5643.9 | 5643.9
бюджет городского округа - город Камышин |  | 5643.9 | 5643.9
внебюджетные источники |  | 0 | 0
7.Освещение в СМИ информации о деятельностив сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью |  | 0 | 0
бюджет городского округа - город Камышин |  | 0 | 0
внебюджетные источники |  | 0 | 0
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 8.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 78.2 | 78.2
бюджет городского округа - город Камышин |  | 0 | 0
внебюджетные источники |  | 78.2 | 78.2
МАУ КДТ 11.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 198.4 | 198.4
бюджет городского округа - город Камышин |  | 105 | 105
внебюджетные источники |  | 93.4 | 93.4
12.Субсидии на иные цели |  | 4114.5 | 4114.5
бюджет городского округа - город Камышин |  | 4114.5 | 4114.5
внебюджетные источники |  | 0 | 0
13.Обеспечение выполнения функций казенного учреждения |  | 91.2 | 91.2
бюджет городского округа - город Камышин |  | 91.2 | 91.2
внебюджетные источники |  | 0 | 0
14.Обеспечение выполнения функций казенного учреждения |  | 71.5 | 71.5
бюджет городского округа - город Камышин |  | 71.5 | 71.5
ИТОГО в т.ч. |  | 15388.9 | 15388.9
бюджет городского округа - город Камышин |  | 14612.4 | 14612.4
внебюджетные источники |  | 776.5 | 776.5
* Заполняется в соответствии с наименованием мероприятия Программы
Руководитель |  |  |  | Шурыгина И.В.
| (подпись) |  |  | ФИО
Главный бухгалтер |  |  |  | Золотарева М.С.
| (подпись) |  |  | ФИО