Приложение к письму от 19 декабря 2023 года

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективностимуниципальной программы**

**«Развитие туризма на территории городского округа — город Камышин»**

**за 2023 год**

**1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа — город Камышин» за 2023 год были достигнуты следующие целевые показатели:**

1.1.Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.): план - 35 300, факт – 40 977.

1.2. Численность экскурсантов (туристов), посетивших музеи, галереи (чел.): план - 19 200, факт – 26 077.

1.3. Количество разработанных экскурсионных и туристических маршрутов для посещения детьми и молодежью (ед.): план – 17, факт – 17.

1.4. Удовлетворенность населения состоянием городских дорог в историческом центре(%): план – 58, факт – 58.

1.5. Объем туристических услуг (тыс. руб.): план– 65 310,9, факт – 169 452,6.

1.6. Обновление информации в Туристическом паспорте городского округа – город Камышин, не реже 1 раза в год (кол-во): план – 1, факт – 1.

Ожидаемы результаты реализации программы – достигнуты.

**2. В 2023 году были выполнены следующие мероприятия:**

2.1. Создание подробной базы данных инфраструктуры Камышина и района, связанной с обслуживанием туристов – составление и ежегодное обновление реестра туристических ресурсов города.

В целях информирования населения города и гостей Комитетом по культуре создана подробная база данных инфраструктуры Камышина, связанной с обслуживанием туристов – составление и ежегодное обновление реестра туристических ресурсов города.

В целях популяризации и развития туризма в городском округе – город Камышин в 2023 году был актуализирован туристский паспорт городского округа - город Камышин. Информация направлена в Комитет экономической политики и развития Волгоградской области для размещения на сайте https://economics.volgograd.ru/razvitie-turizma/turistskie-pasporta/.

Также за отчетный период подготовлена подробная информация по гостиницам и иным средствам размещения, расположенным на территории городского округа – город Камышин.

Согласно данным гостиниц за 2023 год город Камышин посетило 40 977 человек.

Мероприятие выполнено.

2.2. Разработка экскурсий, туристических маршрутов, культурно-образовательных занятий и лекций.

МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» разработал 17 экскурсионных маршрутов для посещения жителями и гостями города:

1. «В гости к купцу Федосееву» (знакомство с историей основания города и купеческим Камышином)

2. «В городском саду играет духовой оркестр» (знакомство с историей городского парка)

3. «Золотые Звезды земли Камышинской» (знакомство с Аллеей Героев, памятными знаками, экспонатами музея под открытым небом)

4. «От Царицынской до Советской» (прогулка по центральной улице купеческого Камышина XIX века)

5. «Зеленые легкие Камышина» (прогулка по Камышинскому лесопитомнику)

6. «Каменная магнолия» (путешествие на г. Уши)

7. «Камышин – рядовой Победы » (к 80-летию Победы в Сталинградской битве)

8. «Камышин глазами художников»

9. «Камышин – город на Волге» (обзорная экскурсия по городу)

10. «Арбузное кольцо Камышина»

11. «Городские легенды»

12. «Камышин – родина Маресьева»

13. «Камышин купеческий»

14. «Реальные училища Камышина»

15. «По указам Петра» (прогулка –квест)

16. «Pro. город»

17. «Камышин прифронтовой»

Мероприятие выполнено.

2.3. Участие в областных, всероссийских конкурсах туристической направленности. В рамках реализации данного направления в 2023 году Камышинский арбузный фестиваль «Зело отменный плод!» был представлен на конкурсах:

1) «Маршрут построен» национальная премия медиагруппы «Комсомольская правда» в области развития внутреннего туризма и путешествий – вошел в 10 лучших в номинации «Событие года»

2) Национальный календарь EventsInRussia.com - вошел в «ТОП-50 лучших событий года».

3) Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards – стал лауреатом в номинации: «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью свыше 100 человек».

Камышинский арбузный фестиваль был представлен на международной выставке –форуме «Россия» на ВДНХ г. Москва.

Мероприятие выполнено.

2.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма и повышения качества услуг данной сферы.

В 2023 году в рамках реализации данного мероприятия для организации выездной работы туристско-информационно центра города Камышина были приобретены: штендер, зонты садовые, стенд, стойка и тумба.

В целях продвижения туристических продуктов города 2023 году была издана брошюра «Туристический справочник», а также туристические карты, флаеры и фотоальбом «Камышинский арбузный фестиваль».

В рамках данного направления был изготовлен видеофильм «Камышин вчера и сегодня», а также заключен договор на разработку сайта Камышинского арбузного фестиваля. Работа по наполнению сайта ведется в настоящее время.

Мероприятие выполнено, договора заключены в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств.

**3. Анализ факторов повлиявших на выполнение Муниципальной программы.**

Отрицательные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, не выявлены.

**4. Данные об использовании бюджетный ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

В 2023 году на реализацию муниципальной программы сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год и плановый период утверждено 493,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 481,5 тыс. рублей, фактическое выполнение – 481,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий, направленных на развитие сферы туризма и повышения качества услуг данной сферы утверждено 493,0 тыс. рублей, фактические финансирование составило – 481,5 тыс. рублей, фактическое выполнение - 481,5 тыс. рублей.

**5.Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

В 2023 году вносились следующие изменения в программу:

- постановлением Администрации городского округа – город Камышин от 25 октября 2023 г. № 1605-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. № 3234-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин»;

- постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 28 декабря 2023 г. № 2045-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. № 3234-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин».

**6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 100 %. И признается высоко эффективной (прилагается).

**7. Предложения об изменениях форм и методов управления при реализации муниципальной программы.**

Предложений об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом не имеется.