

ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 
«Развитие туризма на территории городского округа — город Камышин»
за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа – город Камышин» за 2025 год были достигнуты следующие целевые показатели:
1.1.Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.): план – 43 000, факт – 47 453.
1.2. Численность экскурсантов (туристов), посетивших музеи, галереи (чел.): план –                 28 000, факт – 28 726.
1.3. Количество разработанных экскурсионных и туристических маршрутов для посещения детьми и молодежью (ед.): план – 17, факт – 17.
1.4. Объем туристических услуг (тыс. руб.): план– 144 003,8, факт – 202 069,7.
1.5. Наличие обновленного Туристического паспорта городского округа – город Камышин (ед.): план – 1, факт – 1.
1.6. Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом нарушен срок рассмотрения за отчетный период (ед.): план – 0, факт – 0.
Достигнуты ожидаемые результаты реализации программы в 2025:
- Создание в городском округе конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера;
- увеличение внутренних и въездных туристских потоков – достигнут благодаря развитию событийного туризма и организации культурно-массовых мероприятий, что подтверждает рост граждан, размещенных в  коллективных средствах размещения и рост объём туристических услуг;
- удовлетворение потребностей различных категорий граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям – достигнут за счет 17 разработанных экскурсионных программ для ознакомления с достопримечательностями города;
- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требований, установленных Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и указанных в частях третьей - шестой статьи 19.5 Федерального закона № 132-ФЗ – достигнуто за счет профилактических мероприятий по предупреждению нарушений, созданию условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения и взаимодействия с контролирующими органами и профессиональными объединениями;
- создание в городском округе – город Камышин конкурентоспособного туристского - рекреационного кластера – достигнуто за счет ежегодного обновления туристского паспорта с последующим размещением документа в информационной системе Комитета экономической политики Волгоградской области, организации сезонных мероприятий и участием в региональных и федеральных туристических выставках и конкурсах с Камышинским арбузным фестивалем «Зело отменный плод!»;
2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

2.1. Создание подробной базы данных инфраструктуры Камышина и района, связанной с обслуживанием туристов – составление и ежегодное обновление реестра туристических ресурсов города.
Комитетом по культуре в целях информирования населения города и гостей создана подробная база данных объектов туристского обслуживания Камышина, сопровождаемая ежегодным обновлением реестра туристических ресурсов города.
В рамках развития туристского потенциала городского округа – город Камышин в 2025 году проведена актуализация туристского паспорта с последующим размещением документа в информационной системе Комитета экономической политики Волгоградской области (https://economics.volgograd.ru/razvitie-turizma/turistskie-pasporta/).

Создан информационный справочник по средствам размещения туристов, включающий актуальные данные о гостиницах и альтернативных вариантах проживания в городе.
Согласно отчетности средств размещения, туристический поток в Камышин за 2025 год достиг отметки в 47 453 посетителей.
Мероприятие выполнено.

2.2. Разработка экскурсий, туристических маршрутов, культурно-образовательных занятий и лекций. 
На базе учреждения МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» успешно функционируют 17 экскурсионных программ познавательного характера для жителей и гостей города:
1. «В гости к купцу Федосееву» (знакомство с историей основания города и купеческим Камышином);
2. «В городском саду играет духовой оркестр» (знакомство с историей городского  парка);
3. «Золотые Звезды земли Камышинской» (знакомство с Аллеей Героев, памятными знаками, экспонатами музея под открытым небом);
4. «От Царицынской до Советской» (прогулка по центральной улице купеческого Камышина XIX века);
5. «Зеленые легкие Камышина» (прогулка по Камышинскому лесопитомнику);
6. «Каменная магнолия» (путешествие на г. Уши);
7. «Камышин – рядовой Победы »;
8. «Камышин глазами художников»;
9. «Камышин – город на Волге» (обзорная экскурсия по городу);
10. «Арбузное кольцо Камышина»;
11. «Городские легенды»;
12. «Камышин – родина Маресьева»;
13. «Камышин купеческий»;
14. «Реальные училища Камышина»;
15. «По указам Петра» (прогулка – квест);
16. «Pro. город»;
17. «Камышин  прифронтовой».
Мероприятие выполнено.

2.3. Участие в областных, всероссийских конкурсах туристической направленности.
По итогам работы за 2025 год туристский потенциал города Камышин был успешно представлен на различных профессиональных площадках и конкурсных мероприятиях:
1. Делегация городского округа – город Камышин приняла участие в областном мероприятии «День поля», который проходил в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, представив 3 основные площадки, основанные на туристическом потенциале города, в том числе туристические бренды: «Камышин – арбузная столица России», «Камышин купеческий» и «Камышин – родина Маресьева»;
2. Продвигая бренд «Камышин – арбузная столица России» мастера декоративно-прикладного искусства приняли участие в открытом конкурсе на разработку лучшей сувенирной продукции «Сувениры Волгоградской области». Подано 14 заявок, из них 3 призовых места в номинациях «Музейный сувенир», «Событийный сувенир» и «Историческое наследие и патриотизм»;
3. [bookmark: _GoBack]На фестивале геобрендов «Земля открытий», целью которого является создание многогранных видеопортретов территории, чтобы фильмы и видеоролики можно было использовать как учебно-познавательный материал, был представлен ролик о Камышинском арбузном фестивале, в номинации «Праздник жизни»;
4. Проект «Брендбук Камышинского арбузного фестиваля» стал финалистом V Международного конкурса туристических брендов «Gold Brand», который прошел в Чебоксарах. Смотр организован в рамках Международного туристического фестиваля «Диво Евразии» при поддержке Правительства Чувашской Республики. 
Мероприятие выполнено.

2.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма и повышения качества услуг данной сферы.
В рамках реализации данного мероприятия приобретался расходный и раздаточный материал для организации работы площадок городского округа – город Камышин на областном мероприятии «День поля».
Для повышения туристической привлекательности исторической части города был приобретен и установлен арт-объект «Самолет» (вблизи бокового фасада здания музея А.П. Маресьева), а также установлен стационарный бинокль на набережной реки Волга.
Приобретены мобильные стенды Roll Up (6 шт.) для использования в передвижных выставках музея.
В целях продвижения бренда «Камышин – арбузная столица России» в сборнике туристических событий «Россия событийная 2025» опубликована информация о XVII арбузном фестивале «Зело отменный плод!».
С целью популяризации местного продукта и в рамках  реализации бренда «Камышин – арбузная столица России» заключен договор с ИП Ковалевой Елизаветой Юрьевной на закупку арбузного меда/ нардек. 
Также, в 2025 году для создания качественного фотоматериала «Виды города», заключен договор с ИП Гудименко Егором Евгеньевичем. В дальнейшем планируется использовать фотографии при создании информационной туристической печатной продукции (афиши, буклеты, книги).
В результате успешной аттестации, проведенной Комитетом экономической политики и развития Волгоградской области, два высококвалифицированных специалиста МБУК «Камышинский историко-краеведческий музей» – ученый секретарь Нелли Васильевна Косухина и заместитель директора по туризму и развитию музея Наталья Викторовна Ефименко – с 27 ноября 2025 года официально включены в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов). Данный факт подтверждает их профессиональную компетентность и полное соответствие установленным законодательным требованиям. Важно отметить, что согласно действующему постановлению Правительства РФ №833 от 7 мая 2022 года «Об утверждении Положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков», именно наличие аттестации предоставляет право на проведение экскурсионного обслуживания в открытых общественных пространствах города, что существенно расширяет возможности профессиональной деятельности данных специалистов в сфере культурного туризма.
Мероприятие выполнено. 

2.5. Реализация мероприятий в части осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере туристской индустрии.

За отчетный период специалистами комитета экономического развития Администрации городского округа – город Камышин, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере туристской индустрии фактов ненадлежащего исполнения контрольно (надзорных) функций допущено не было. Проведено 59  профилактических мероприятий, из них: информирование - 12, обобщение правоприменительной практики - 1, консультирование – 46. Мероприятие выполнено. 

3. Анализ факторов повлиявших на выполнение муниципальной программы.

Отрицательные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, не выявлены.

4. Данные об использовании бюджетный ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

В 2025 году на реализацию муниципальной программы сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год и плановый период утверждено 1 393,2 тыс. рублей, в том числе:
бюджет городского округа – 609,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 783,5 тыс. рублей.
Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)  – 949, 3 тыс. рублей,              в том числе:
бюджет городского округа – 609,2 тыс. рублей, в том числе кредиторская                задолженность – 0.1 тыс. рублей;
областной бюджет – 340,1 тыс. рублей.
Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) – 949, 2 тыс. рублей,                 в том числе:
бюджет городского округа – 609,1 тыс. рублей, 
областной бюджет – 340,1 тыс. рублей.

5.Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В 2025 году вносились следующие изменения в программу:
- постановлением Администрации городского округа – город Камышин от 17 октября 2025 г. № 1615-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. № 3234-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин»;
- постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 25 декабря 2025 г. № 2004-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 г. № 3234-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин».

6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 147 % и признается высокоэффективной (прилагается).

7. Предложения об изменениях форм и методов управления при реализации муниципальной программы.

Предложений об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом не имеется.
